## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CHP230102206702 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 6122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6122 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA, lon:-91.98608127, lat:17.2081582}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2608163.96 | 2608163.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206709 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 6165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6165 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA MAJASIL , lon:-92.27088019, lat:17.04783767}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2206709/proyecto_INICIO, 2206709/proyecto_PROCESO, 2206709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207097 | Proyecto de inversión | 4730060.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730060.09, modificado:4730060.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL MANGO BARRIO CENTRO - 10490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10490 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON, lon:-92.0604821, lat:17.16215166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4730060.09 | 4730060.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4730060.09, importe_modificado:4730060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2207097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207473 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 12959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12959 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-91.93938335, lat:17.12874844}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206734 | Proyecto de inversión | 1848756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848756.4, modificado:1848756.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 6401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6401 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA S, lon:-92.31193183, lat:17.07733342}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1848756.4 | 1848756.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848756.4, importe_modificado:1848756.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206738 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ PRIMERA SECCIÓN - 6417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6417 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA 2DA. SECCION Y CALLEJON CONDUCE MPIO. DE YAJALÓN, CALL, lon:-92.39461676, lat:17.13411988}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 4621890.94 | 4621890.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206738/proyecto_PROCESO, 2206738/proyecto_INICIO, 2206738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206742 | Proyecto de inversión | 5546269.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546269.11, modificado:5546269.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TACUBA NUEVA - 6447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6447 | S | 315 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJO, lon:-92.3717324, lat:17.09171607}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 5546269.11 | 5546269.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5546269.11, importe_modificado:5546269.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2206742/proyecto_INICIO, 2206742/proyecto_PROCESO, 2206742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206747 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 6504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6504 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER, lon:-91.87373554, lat:17.24002855}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207115 | Proyecto de inversión | 4818472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818472.42, modificado:4818472.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 10585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10585 | S | 286 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO, lon:-92.01075161, lat:17.13577077}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4818472.42 | 4818472.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4818472.42, importe_modificado:4818472.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2207115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207128 | Proyecto de inversión | 3138638.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138638.03, modificado:3138638.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL - 10712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10712 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN, lon:-92.05668207, lat:17.19158166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3138638.03 | 3138638.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3138638.03, importe_modificado:3138638.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2207128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206375 | Acción | 6000000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.1, modificado:6000000.1}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-03 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2206375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de este proyecto, hubo detalles en la MIDS ya está solventado pero en el SRFT necesito eliminar ya que este ya fue eliminado en la MIDS , trimestre:1.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Solicito cancelación de este proyecto, hubo detalles en la MIDS ya está solventado pero en el SRFT necesito eliminar ya que este ya fue eliminado en la MIDS , trimestre:1.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Solicito cancelación de este proyecto, hubo detalles en la MIDS ya está solventado pero en el SRFT necesito eliminar ya que este ya fue eliminado en la MIDS , trimestre:1.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:OK, trimestre:1.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:solicite la cancelación -no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs2: {observación:solicite la cancelación -no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs3: {observación:solicite la cancelación -no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs4: {observación:solicite la cancelación -no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs5: {observación:debe solicitar cancelación- no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs6: {observación:debe solicitar cancelación- no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs7: {observación:debe solicitar cancelación- no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}, obs8: {observación:debe solicitar cancelación- no validación, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-19}}
2023 | 1 | CHP230102206755 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIJA - 6568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6568 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA, lon:-91.89672951, lat:17.24068056}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2206755/proyecto_INICIO, 2206755/proyecto_PROCESO, 2206755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206758 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA GUAQUITEPEC, BARRIO GUADALUPE - 6597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6597 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS FLORES, CALLE CONDU, lon:-92.282741, lat:16.978924}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2206758/proyecto_INICIO, 2206758/proyecto_PROCESO, 2206758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206773 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLONTON - 6711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6711 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.13138284, lat:17.17844015}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1945071.46 | 1945071.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO, 2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206780 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 6772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6772 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ LA , lon:-92.15549404, lat:17.17146511}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206786 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SAC JÚN, BARRIO LINDA VISTA - 6889 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6889 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.05420103, lat:17.19054043}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 3271256.54 | 3271256.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206798 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 7049 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7049 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.1511372, lat:17.16991223}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207162 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALÁN SACJUN BARRIO AEROPUERTO - 10960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10960 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.05380998, lat:17.19199186}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2207162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206802 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 7078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7078 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.15453907, lat:17.01552494}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206808 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 7185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7185 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL, lon:-91.79091885, lat:17.22252022}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 4862678.61 | 4862678.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2206808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206815 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 7235 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7235 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS D, lon:-92.189826, lat:17.038065}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206819 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 7344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7344 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L, lon:-92.08694446, lat:17.12109554}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206820 | Proyecto de inversión | 4951090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951090.95, modificado:4951090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOCE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDA DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 7437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7437 | S | 294 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUADALUP, lon:-92.06337165, lat:17.01092542}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4951090.95 | 4951090.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4951090.95, importe_modificado:4951090.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2206820/proyecto_INICIO, 2206820/proyecto_PROCESO, 2206820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207192 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN - 11114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11114 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS, lon:-92.0556521, lat:17.18981361}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2207192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207206 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 11183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11183 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.12819843, lat:17.1598734}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2207206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206827 | Proyecto de inversión | 1730132.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730132.08, modificado:1730132.08}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJÁ A GUAQUITEPEC - 7520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7520 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITACION DEL CAMINO RU, lon:-92.2360815, lat:16.95761359}} | 2023-02-14 | 2023-04-05 | 1730132.08 | 1730132.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1730132.08, importe_modificado:1730132.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.6}} | {2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN, 2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207222 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PULEMAL - 11331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11331 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, TERRACERIA BOLONTÓN , lon:-92.13531244, lat:17.17097144}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2207222/proyecto_INICIO, 2207222/proyecto_PROCESO, 2207222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206858 | Proyecto de inversión | 1280132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280132.21, modificado:1280132.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 8041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8041 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA, lon:-92.23070505, lat:17.0117553}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1280132.21 | 1280132.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280132.21, importe_modificado:1280132.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206860 | Proyecto de inversión | 1479005.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479005.09, modificado:1479005.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATBAXIL - 8070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8070 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA , lon:-92.32818701, lat:17.08525021}} | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 1479005.09 | 1479005.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479005.09, importe_modificado:1479005.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO, 2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206861 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 8096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8096 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN, lon:-92.3920767, lat:17.13469915}} | 2023-02-17 | 2023-05-18 | 4852985.5 | 4852985.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206491 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 3886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3886 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BEN, lon:-92.18694768, lat:17.04033455}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 2652370.16 | 2652370.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206495 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 3921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3921 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.17069212, lat:17.15783835}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207267 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 11646 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11646 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-92.0947548, lat:17.23641992}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2207267/proyecto_INICIO, 2207267/proyecto_PROCESO, 2207267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206516 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 4157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4157 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.18832983, lat:17.04258132}} | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206904 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 8611 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8611 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TERRACERIA MUCAQUIL LA O, lon:-92.12771994, lat:17.16382808}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2206904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207281 | Proyecto de inversión | 3882388.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3882388.39, modificado:3882388.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOCJA - 11763 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11763 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCIN, lon:-92.37274433, lat:17.12291202}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3882388.39 | 3882388.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3882388.39, importe_modificado:3882388.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2207281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206555 | Proyecto de inversión | 2016572.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016572.75, modificado:2016572.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAQUINCHAB - 4682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4682 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA OBRA DE REALIZARÁ EN , lon:-92.11305854, lat:17.22711884}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2016572.75 | 2016572.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016572.75, importe_modificado:2016572.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_PROCESO, 2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_FIN, 2206555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207316 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 12030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12030 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE LA, lon:-92.26404794, lat:17.10279371}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206566 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 4830 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4830 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTC LAS VIVIENDAS , lon:-92.10154793, lat:17.20653548}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206571 | Proyecto de inversión | 6542513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542513.04, modificado:6542513.04}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 4873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4873 | S | 388 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.25067227, lat:16.99624593}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 6542513.04 | 6542513.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6542513.04, importe_modificado:6542513.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2206571/proyecto_INICIO, 2206571/proyecto_PROCESO, 2206571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206574 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 4898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4898 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL, lon:-91.9820054, lat:16.99700936}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206574/proyecto_INICIO, 2206574/proyecto_PROCESO, 2206574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207330 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CRUZTON BARRIO CENTRO - 12175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12175 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CHIKAKTIC LAS VIVIEND, lon:-92.21601123, lat:17.01631967}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2207330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206992 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 9623 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9623 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.13899193, lat:17.15985217}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2206992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206997 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 9650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9650 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.14514044, lat:17.15077203}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2206997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206609 | Proyecto de inversión | 1252391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252391.19, modificado:1252391.19}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 5223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5223 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA DE REHABI, lon:-92.25428588, lat:16.98136978}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 1252391.19 | 1252391.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1252391.19, importe_modificado:1252391.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2206609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206614 | Proyecto de inversión | 741215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741215.21, modificado:741215.21}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 5281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5281 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD , lon:-92.28857697, lat:16.98107227}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 741215.21 | 741215.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:741215.21, importe_modificado:741215.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2206614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206617 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUC ULJA - 5321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5321 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-92.19936959, lat:17.16994993}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {2206617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206637 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 5677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5677 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.038333, lat:17.013611}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206641 | Proyecto de inversión | 3713318.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713318.21, modificado:3713318.21}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 5696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5696 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA SE CON, lon:-92.25446759, lat:16.98096943}} | 2023-02-09 | 2023-05-10 | 3713318.21 | 3713318.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3713318.21, importe_modificado:3713318.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO, 2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO, 2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206648 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 5708 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5708 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.08993642, lat:17.19290589}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206648/proyecto_INICIO, 2206648/proyecto_PROCESO, 2206648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206653 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL SEGUNDA SECCIÓN - 5729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5729 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J, lon:-92.174563, lat:17.164734}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2206653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206658 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY - 5771 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5771 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE CONSTRUIRA EN LA LOCA, lon:-92.28991329, lat:17.03420509}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206661 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 5784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5784 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.23594561, lat:16.95660161}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206669 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 5817 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5817 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.25308208, lat:16.9520091}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206672 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHI JTONTIK - 5842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5842 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.19755191, lat:17.05078445}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206675 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZÓ OLJÁ - 5865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5865 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI, lon:-92.24791531, lat:17.07409934}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 2608163.96 | 2608163.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206678 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 5895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5895 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL, lon:-92.14036921, lat:17.1468764}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2206678/proyecto_INICIO, 2206678/proyecto_PROCESO, 2206678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206687 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ - 5938 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5938 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD BAHTAJ LAS VIV, lon:-92.1286258, lat:17.14530039}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2206687/proyecto_INICIO, 2206687/proyecto_PROCESO, 2206687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206693 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PACH CL - 6000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6000 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PACH, lon:-92.12308365, lat:17.1264585}} | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO, 2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206699 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN - 6106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6106 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION, CARRETERA NA, lon:-92.14596613, lat:17.10346982}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206842 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7724 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/072/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206842/proyecto_PROCESO, 2206842/proyecto_INICIO, 2206842/proyecto_FIN, 2206842/proyecto_PROCESO, 2206842/proyecto_FIN, 2206842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206845 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7808 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/073/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206845/proyecto_INICIO, 2206845/proyecto_FIN, 2206845/proyecto_PROCESO, 2206845/proyecto_FIN, 2206845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206847 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/074/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206847/proyecto_PROCESO, 2206847/proyecto_INICIO, 2206847/proyecto_FIN, 2206847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206850 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7833 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/076/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206850/proyecto_PROCESO, 2206850/proyecto_FIN, 2206850/proyecto_INICIO, 2206850/proyecto_FIN, 2206850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102207535 | Proyecto de inversión | 168727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168727.2, modificado:168727.2}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJÁ - 13380 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 13380 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO YOCHIBJÁ, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAWITZ SINAÍ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJÁ, lon:-91.89017037, lat:17.15072736}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 168727.2 | 168727.2 | 168727.2 | 168727.2 | 168727.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/062/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:168727.2, importe_modificado:168727.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2207535/proyecto_INICIO, 2207535/proyecto_PROCESO, 2207535/proyecto_FIN, 2207535/proyecto_PROCESO, 2207535/proyecto_FIN, 2207535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102206849 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/075/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2206849/proyecto_FIN, 2206849/proyecto_PROCESO, 2206849/proyecto_INICIO, 2206849/proyecto_PROCESO, 2206849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento (hidden)
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP230102206702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230102207097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4730060.09 | 4730060.09
CHP230102207473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230102206734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848756.4 | 1848756.4
CHP230102206738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4621890.94 | 4621890.94
CHP230102206742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5546269.11 | 5546269.11
CHP230102206747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230102207115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4818472.42 | 4818472.42
CHP230102207128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3138638.03 | 3138638.03
CHP230102206375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000.1 | 6000000.1
CHP230102206755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230102206780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230102206786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3271256.54 | 3271256.54
CHP230102206798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4862678.61 | 4862678.61
CHP230102206815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4951090.95 | 4951090.95
CHP230102207192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102207206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730132.08 | 1730132.08
CHP230102207222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280132.21 | 1280132.21
CHP230102206860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479005.09 | 1479005.09
CHP230102206861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4852985.5 | 4852985.5
CHP230102206491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652370.16 | 2652370.16
CHP230102206495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102207281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3882388.39 | 3882388.39
CHP230102206555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016572.75 | 2016572.75
CHP230102207316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230102206566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414597.42 | 1414597.42
CHP230102206571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6542513.04 | 6542513.04
CHP230102206574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102207330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230102206992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486267.85 | 486267.85
CHP230102206609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252391.19 | 1252391.19
CHP230102206614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741215.21 | 741215.21
CHP230102206617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3713318.21 | 3713318.21
CHP230102206648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230102206653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928329.57 | 928329.57
CHP230102206693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530474.03 | 530474.03
CHP230102206699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230102206845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230102206847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230102206850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230102207535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168727.2 | 168727.2
CHP230102206849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000

## Metas (hidden)
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP230102206702 | Cuarto(s) | 59 | 59
CHP230102206709 | Cuarto(s) | 37 | 37
CHP230102207097 | Cuarto(s) | 107 | 107
CHP230102207473 | Cuarto(s) | 78 | 78
CHP230102206734 | Cuarto(s) | 40 | 40
CHP230102206738 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102206742 | Cuarto(s) | 120 | 120
CHP230102206747 | Cuarto(s) | 29 | 29
CHP230102207115 | Cuarto(s) | 109 | 109
CHP230102207128 | Cuarto(s) | 71 | 71
CHP230102206375 | Vehículos | 1 | 1
CHP230102206755 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206758 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102206773 | Cuarto(s) | 44 | 44
CHP230102206780 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP230102206786 | Cuarto(s) | 74 | 74
CHP230102206798 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102207162 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102206802 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206808 | Cuarto(s) | 110 | 110
CHP230102206815 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206819 | Cuarto(s) | 58 | 58
CHP230102206820 | Cuarto(s) | 112 | 112
CHP230102207192 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102207206 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102206827 | Kilómetro | 11.6 | 11.6
CHP230102207222 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230102206858 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206860 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206861 | Cuarto(s) | 105 | 105
CHP230102206491 | Cuarto(s) | 60 | 60
CHP230102206495 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102207267 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206516 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206904 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102207281 | Cuarto(s) | 84 | 84
CHP230102206555 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102207316 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230102206566 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206571 | Cuarto(s) | 148 | 148
CHP230102206574 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102207330 | Cuarto(s) | 46 | 46
CHP230102206992 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102206997 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230102206609 | Kilómetro | 14 | 14
CHP230102206614 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
CHP230102206617 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102206637 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102206641 | Cuarto(s) | 84 | 84
CHP230102206648 | Cuarto(s) | 73 | 73
CHP230102206653 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206658 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102206661 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102206669 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102206672 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102206675 | Cuarto(s) | 59 | 59
CHP230102206678 | Cuarto(s) | 58 | 58
CHP230102206687 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP230102206693 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230102206699 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230102206842 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230102206845 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230102206847 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230102206850 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230102207535 | Piezas | 2 | 2
CHP230102206849 | PROYECTO(S) | 1 | 1

## Georeferencias (hidden)
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP230102206702 | Chiapas | Chilón | Ba Axupja | TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA | -91.9861 | 17.2082
CHP230102206709 | Chiapas | Chilón | Chewal Cacateel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA MAJASIL | -92.2709 | 17.0478
CHP230102207097 | Chiapas | Chilón | El Mango | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON | -92.0605 | 17.1622
CHP230102207473 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU | -91.9394 | 17.1287
CHP230102206734 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA S | -92.3119 | 17.0773
CHP230102206738 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA 2DA. SECCION Y CALLEJON CONDUCE MPIO. DE YAJALÓN, CALL | -92.3946 | 17.1341
CHP230102206742 | Chiapas | Chilón | Tacuba Nueva | TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJO | -92.3717 | 17.0917
CHP230102206747 | Chiapas | Chilón | San Isidro Tulijá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER | -91.8737 | 17.24
CHP230102207115 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO | -92.0108 | 17.1358
CHP230102207128 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN | -92.0567 | 17.1916
CHP230102206375 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230102206755 | Chiapas | Chilón | San Pedro Tulijá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA | -91.8967 | 17.2407
CHP230102206758 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS FLORES, CALLE CONDU | -92.2827 | 16.9789
CHP230102206773 | Chiapas | Chilón | Bolontón | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA | -92.1314 | 17.1784
CHP230102206780 | Chiapas | Chilón | Nazareth | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ LA | -92.1555 | 17.1715
CHP230102206786 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A | -92.0542 | 17.1905
CHP230102206798 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R | -92.1511 | 17.1699
CHP230102207162 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA | -92.0538 | 17.192
CHP230102206802 | Chiapas | Chilón | Joybé | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ | -92.1545 | 17.0155
CHP230102206808 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL | -91.7909 | 17.2225
CHP230102206815 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS D | -92.1898 | 17.0381
CHP230102206819 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L | -92.0869 | 17.1211
CHP230102206820 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUADALUP | -92.0634 | 17.0109
CHP230102207192 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS | -92.0557 | 17.1898
CHP230102207206 | Chiapas | Chilón | Muc'Aquil | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA | -92.1282 | 17.1599
CHP230102206827 | Chiapas | Chilón | Mequeja | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITACION DEL CAMINO RU | -92.2361 | 16.9576
CHP230102207222 | Chiapas | Chilón | San José Pulemal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, TERRACERIA BOLONTÓN | -92.1353 | 17.171
CHP230102206858 | Chiapas | Chilón | Chikaktic | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA | -92.2307 | 17.0118
CHP230102206860 | Chiapas | Chilón | San José Patbaxil | TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA | -92.3282 | 17.0853
CHP230102206861 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN | -92.3921 | 17.1347
CHP230102206491 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BEN | -92.1869 | 17.0403
CHP230102206495 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO | -92.1707 | 17.1578
CHP230102207267 | Chiapas | Chilón | Saquil-Ulub | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR | -92.0948 | 17.2364
CHP230102206516 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL LAS VIVIENDAS DOND | -92.1883 | 17.0426
CHP230102206904 | Chiapas | Chilón | San Pedro Pulemal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TERRACERIA MUCAQUIL LA O | -92.1277 | 17.1638
CHP230102207281 | Chiapas | Chilón | Yocjá | TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCIN | -92.3727 | 17.1229
CHP230102206555 | Chiapas | Chilón | Maquinchab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA OBRA DE REALIZARÁ EN | -92.1131 | 17.2271
CHP230102207316 | Chiapas | Chilón | Yaxté | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE LA | -92.264 | 17.1028
CHP230102206566 | Chiapas | Chilón | Sasamtic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTC LAS VIVIENDAS | -92.1015 | 17.2065
CHP230102206571 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa Mamalik | TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M | -92.2507 | 16.9962
CHP230102206574 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL | -91.982 | 16.997
CHP230102207330 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CHIKAKTIC LAS VIVIEND | -92.216 | 17.0163
CHP230102206992 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD | -92.139 | 17.1599
CHP230102206997 | Chiapas | Chilón | Quexil | TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI | -92.1451 | 17.1508
CHP230102206609 | Chiapas | Chilón | El Edén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA DE REHABI | -92.2543 | 16.9814
CHP230102206614 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD | -92.2886 | 16.9811
CHP230102206617 | Chiapas | Chilón | Jol Muc'Ulja' | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR | -92.1994 | 17.1699
CHP230102206637 | Chiapas | Chilón | El Carmen | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO | -92.0383 | 17.0136
CHP230102206641 | Chiapas | Chilón | El Edén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA SE CON | -92.2545 | 16.981
CHP230102206648 | Chiapas | Chilón | El Paraíso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA | -92.0899 | 17.1929
CHP230102206653 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J | -92.1746 | 17.1647
CHP230102206658 | Chiapas | Chilón | Mojón Tzuy | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE CONSTRUIRA EN LA LOCA | -92.2899 | 17.0342
CHP230102206661 | Chiapas | Chilón | Mequeja | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZAR | -92.2359 | 16.9566
CHP230102206669 | Chiapas | Chilón | Pinabetal | TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID | -92.2531 | 16.952
CHP230102206672 | Chiapas | Chilón | Chi'Jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L | -92.1976 | 17.0508
CHP230102206675 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI | -92.2479 | 17.0741
CHP230102206678 | Chiapas | Chilón | Sibaqúil | TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL | -92.1404 | 17.1469
CHP230102206687 | Chiapas | Chilón | Bahtaj | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD BAHTAJ LAS VIV | -92.1286 | 17.1453
CHP230102206693 | Chiapas | Chilón | Pach'Ll | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PACH | -92.1231 | 17.1265
CHP230102206699 | Chiapas | Chilón | Buenavista San Sebastián | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION, CARRETERA NA | -92.146 | 17.1035
CHP230102206842 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230102206845 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230102206847 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230102206850 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230102207535 | Chiapas | Chilón | Yochibjá | TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO YOCHIBJÁ, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAWITZ SINAÍ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJÁ | -91.8902 | 17.1507
CHP230102206849 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055

## Contratos (hidden)
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP230102206702 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206709 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230102207097 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023 | CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4730060.09 | 4730060.09
CHP230102207473 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023 | ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230102206734 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1848756.4 | 1848756.4
CHP230102206738 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/029/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 4621890.94 | 4621890.94
CHP230102206742 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/030/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 5546269.11 | 5546269.11
CHP230102206747 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230102207115 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023 | CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4818472.42 | 4818472.42
CHP230102207128 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3138638.03 | 3138638.03
CHP230102206755 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILONX | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206758 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206773 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230102206780 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230102206786 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3271256.54 | 3271256.54
CHP230102206798 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207162 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206802 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206808 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4862678.61 | 4862678.61
CHP230102206815 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206819 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206820 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023 | WILBER MENDOZA ROBLES | MUNICIPIO DE CHILON | 4951090.95 | 4951090.95
CHP230102207192 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102207206 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206827 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 1730132.08 | 1730132.08
CHP230102207222 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206858 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1280132.21 | 1280132.21
CHP230102206860 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1479005.09 | 1479005.09
CHP230102206861 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 4852985.5 | 4852985.5
CHP230102206491 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 2652370.16 | 2652370.16
CHP230102206495 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207267 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206516 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206904 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102207281 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023 | ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3882388.39 | 3882388.39
CHP230102206555 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 2016572.75 | 2016572.75
CHP230102207316 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023 | LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230102206566 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 1414597.42 | 1414597.42
CHP230102206571 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 6542513.04 | 6542513.04
CHP230102206574 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102207330 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230102206992 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206997 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 486267.85 | 486267.85
CHP230102206609 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 1252391.19 | 1252391.19
CHP230102206614 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 741215.21 | 741215.21
CHP230102206617 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206637 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206641 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3713318.21 | 3713318.21
CHP230102206648 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230102206653 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206658 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023 | JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206661 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206669 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206672 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206675 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206678 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206687 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 928329.57 | 928329.57
CHP230102206693 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 530474.03 | 530474.03
CHP230102206699 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206842 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/072/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 400000 | 400000.0
CHP230102206845 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/073/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230102206847 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/074/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230102206850 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/076/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230102207535 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/062/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 168727.2 | 168727.2
CHP230102206849 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/075/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0

## Avances Fisicos (hidden)
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP230102206702 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 59 | 59 | 28 | 47.4576
CHP230102206709 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 37 | 37 | 5 | 13.5135
CHP230102207097 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 107 | 107 | 10 | 9.3458
CHP230102207473 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 78 | 78 | 36 | 46.1538
CHP230102206734 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 15 | 37.5
CHP230102206738 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 40 | 40
CHP230102206742 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 120 | 120 | 55 | 45.8333
CHP230102206747 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 29 | 29 | 0.5 | 1.7241
CHP230102207115 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 109 | 109 | 10 | 9.1743
CHP230102207128 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 71 | 71 | 0.3 | 0.42254
CHP230102206375 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CHP230102206755 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 16 | 34.0426
CHP230102206758 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 28 | 45.9016
CHP230102206773 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 44 | 44 | 20 | 45.4545
CHP230102206780 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 20 | 44.4444
CHP230102206786 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 74 | 74 | 35 | 47.2973
CHP230102206798 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 30 | 42.8571
CHP230102207162 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 0.2 | 0.28571
CHP230102206802 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 35 | 43.75
CHP230102206808 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 110 | 110 | 0.4 | 0.36364
CHP230102206815 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 0.5 | 0.625
CHP230102206819 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 58 | 58 | 0.5 | 0.86207
CHP230102206820 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 112 | 112 | 50 | 44.6429
CHP230102207192 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 0.3 | 0.4918
CHP230102207206 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 0.3 | 0.4918
CHP230102206827 | 2023 | 1 | Kilómetro | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 100
CHP230102207222 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 10 | 50
CHP230102206858 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 14 | 43.75
CHP230102206860 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 14 | 43.75
CHP230102206861 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 105 | 105 | 0.5 | 0.47619
CHP230102206491 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 20 | 33.3333
CHP230102206495 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 30 | 42.8571
CHP230102207267 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 20 | 42.5532
CHP230102206516 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 30 | 37.5
CHP230102206904 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 1 | 6.6667
CHP230102207281 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 84 | 84 | 6 | 7.1429
CHP230102206555 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 38 | 100
CHP230102207316 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 10 | 43.4783
CHP230102206566 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
CHP230102206571 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 148 | 148 | 50 | 33.7838
CHP230102206574 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 40 | 40
CHP230102207330 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 46 | 46 | 4.5 | 9.7826
CHP230102206992 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 0.1 | 0.66667
CHP230102206997 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 0.3 | 2.7273
CHP230102206609 | 2023 | 1 | Kilómetro | 14 | 14 | 1 | 7.1429
CHP230102206614 | 2023 | 1 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 8.8235
CHP230102206617 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 3.5 | 9.2105
CHP230102206637 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 40 | 40
CHP230102206641 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 84 | 84 | 30 | 35.7143
CHP230102206648 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 73 | 73 | 30 | 41.0959
CHP230102206653 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 4 | 8.5106
CHP230102206658 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 3 | 20
CHP230102206661 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 30 | 30
CHP230102206669 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 25 | 35.7143
CHP230102206672 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 13 | 34.2105
CHP230102206675 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 59 | 59 | 26 | 44.0678
CHP230102206678 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 58 | 58 | 25 | 43.1034
CHP230102206687 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 7 | 33.3333
CHP230102206693 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CHP230102206699 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 8 | 40
CHP230102206842 | 2023 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230102206845 | 2023 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230102206847 | 2023 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230102206850 | 2023 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230102207535 | 2023 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP230102206849 | 2023 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos (hidden)
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".