## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | CHP230102206702 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 6122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6122 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA, lon:-91.98608127, lat:17.2081582}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2608163.96 | 2608163.96 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206709 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 6165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6165 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA MAJASIL , lon:-92.27088019, lat:17.04783767}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2206709/proyecto_INICIO, 2206709/proyecto_PROCESO, 2206709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207097 | Proyecto de inversión | 4730060.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730060.09, modificado:4730060.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL MANGO BARRIO CENTRO - 10490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10490 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON, lon:-92.0604821, lat:17.16215166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4730060.09 | 4730060.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4730060.09, importe_modificado:4730060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207097/proyecto_INICIO, 2207097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207473 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 12959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12959 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-91.93938335, lat:17.12874844}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206734 | Proyecto de inversión | 1848756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848756.4, modificado:1848756.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 6401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6401 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA S, lon:-92.31193183, lat:17.07733342}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1848756.4 | 1848756.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848756.4, importe_modificado:1848756.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206747 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 6504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6504 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER, lon:-91.87373554, lat:17.24002855}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2206747/proyecto_INICIO, 2206747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207115 | Proyecto de inversión | 4818472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818472.42, modificado:4818472.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 10585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10585 | S | 286 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO, lon:-92.01075161, lat:17.13577077}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4818472.42 | 4818472.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4818472.42, importe_modificado:4818472.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207115/proyecto_INICIO, 2207115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207128 | Proyecto de inversión | 3138638.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138638.03, modificado:3138638.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL - 10712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10712 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN, lon:-92.05668207, lat:17.19158166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3138638.03 | 3138638.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3138638.03, importe_modificado:3138638.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2207128/proyecto_INICIO, 2207128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206755 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIJA - 6568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6568 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA, lon:-91.89672951, lat:17.24068056}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2206755/proyecto_INICIO, 2206755/proyecto_PROCESO, 2206755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206758 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA GUAQUITEPEC, BARRIO GUADALUPE - 6597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6597 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS FLORES, CALLE CONDU, lon:-92.282741, lat:16.978924}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2007589.16 | 2007589.16 | 2007589.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2206758/proyecto_INICIO, 2206758/proyecto_PROCESO, 2206758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206773 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLONTON - 6711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6711 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.13138284, lat:17.17844015}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1945071.46 | 1945071.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO, 2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206780 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 6772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6772 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ LA , lon:-92.15549404, lat:17.17146511}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206786 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SAC JÚN, BARRIO LINDA VISTA - 6889 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6889 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.05420103, lat:17.19054043}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 3271256.54 | 3271256.54 | 2359543.44 | 2359543.44 | 2359543.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206798 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 7049 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7049 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.1511372, lat:17.16991223}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207162 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALÁN SACJUN BARRIO AEROPUERTO - 10960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10960 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.05380998, lat:17.19199186}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2207162/proyecto_INICIO, 2207162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206802 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 7078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7078 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.15453907, lat:17.01552494}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206808 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 7185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7185 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL, lon:-91.79091885, lat:17.22252022}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 4862678.61 | 4862678.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206808/proyecto_INICIO, 2206808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206815 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 7235 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7235 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS D, lon:-92.189826, lat:17.038065}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206815/proyecto_INICIO, 2206815/proyecto_PROCESO, 2206815/proyecto_FIN, 2206815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206819 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 7344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7344 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L, lon:-92.08694446, lat:17.12109554}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2206819/proyecto_INICIO, 2206819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206820 | Proyecto de inversión | 4951090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951090.95, modificado:4951090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOCE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDA DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 7437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7437 | S | 294 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUADALUP, lon:-92.06337165, lat:17.01092542}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4951090.95 | 4951090.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4951090.95, importe_modificado:4951090.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:112.0}} | {2206820/proyecto_INICIO, 2206820/proyecto_PROCESO, 2206820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207192 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN - 11114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11114 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS, lon:-92.0556521, lat:17.18981361}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2207192/proyecto_INICIO, 2207192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207206 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 11183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11183 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.12819843, lat:17.1598734}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2207206/proyecto_INICIO, 2207206/proyecto_FIN, 2207206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206827 | Proyecto de inversión | 1730132.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730132.08, modificado:1730132.08}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJÁ A GUAQUITEPEC - 7520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7520 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITACION DEL CAMINO RU, lon:-92.2360815, lat:16.95761359}} | 2023-02-14 | 2023-04-05 | 1730132.08 | 1730132.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1730132.08, importe_modificado:1730132.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.6}} | {2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN, 2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207222 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PULEMAL - 11331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11331 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, TERRACERIA BOLONTÓN , lon:-92.13531244, lat:17.17097144}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2207222/proyecto_INICIO, 2207222/proyecto_PROCESO, 2207222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206858 | Proyecto de inversión | 1280132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280132.21, modificado:1280132.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 8041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8041 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA, lon:-92.23070505, lat:17.0117553}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1280132.21 | 1280132.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280132.21, importe_modificado:1280132.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206860 | Proyecto de inversión | 1479005.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479005.09, modificado:1479005.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATBAXIL - 8070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8070 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA , lon:-92.32818701, lat:17.08525021}} | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 1479005.09 | 1479005.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479005.09, importe_modificado:1479005.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO, 2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206861 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 8096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8096 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN, lon:-92.3920767, lat:17.13469915}} | 2023-02-17 | 2023-05-18 | 4852985.5 | 4852985.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206861/proyecto_INICIO, 2206861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206491 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 3886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3886 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BEN, lon:-92.18694768, lat:17.04033455}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 2652370.16 | 2652370.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206495 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 3921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3921 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.17069212, lat:17.15783835}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207267 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 11646 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11646 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-92.0947548, lat:17.23641992}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2207267/proyecto_INICIO, 2207267/proyecto_PROCESO, 2207267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206516 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 4157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4157 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.18832983, lat:17.04258132}} | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 3536493.54 | 3536493.54 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206904 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 8611 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8611 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TERRACERIA MUCAQUIL LA O, lon:-92.12771994, lat:17.16382808}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206904/proyecto_INICIO, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207281 | Proyecto de inversión | 3882388.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3882388.39, modificado:3882388.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOCJA - 11763 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11763 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCIN, lon:-92.37274433, lat:17.12291202}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3882388.39 | 3882388.39 | 2912548.27 | 2912548.27 | 2912548.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3882388.39, importe_modificado:3882388.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2207281/proyecto_INICIO, 2207281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206555 | Proyecto de inversión | 2016572.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016572.75, modificado:2016572.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAQUINCHAB - 4682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4682 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA OBRA DE REALIZARÁ EN , lon:-92.11305854, lat:17.22711884}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2016572.75 | 2016572.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016572.75, importe_modificado:2016572.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_PROCESO, 2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_FIN, 2206555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207316 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 12030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12030 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE LA, lon:-92.26404794, lat:17.10279371}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206566 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 4830 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4830 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTC LAS VIVIENDAS , lon:-92.10154793, lat:17.20653548}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206571 | Proyecto de inversión | 6542513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542513.04, modificado:6542513.04}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 4873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4873 | S | 388 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.25067227, lat:16.99624593}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 6542513.04 | 6542513.04 | 3532686.29 | 3532686.29 | 3532686.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6542513.04, importe_modificado:6542513.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}} | {2206571/proyecto_INICIO, 2206571/proyecto_PROCESO, 2206571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206574 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 4898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4898 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL, lon:-91.9820054, lat:16.99700936}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2206574/proyecto_INICIO, 2206574/proyecto_PROCESO, 2206574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207330 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CRUZTON BARRIO CENTRO - 12175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12175 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CHIKAKTIC LAS VIVIEND, lon:-92.21601123, lat:17.01631967}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207330/proyecto_INICIO, 2207330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206992 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 9623 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9623 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.13899193, lat:17.15985217}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2206992/proyecto_INICIO, 2206992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206997 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 9650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9650 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.14514044, lat:17.15077203}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2206997/proyecto_INICIO, 2206997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206609 | Proyecto de inversión | 1252391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252391.19, modificado:1252391.19}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 5223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5223 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA DE REHABI, lon:-92.25428588, lat:16.98136978}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 1252391.19 | 1252391.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1252391.19, importe_modificado:1252391.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2206609/proyecto_INICIO, 2206609/proyecto_FIN, 2206609/proyecto_PROCESO, 2206609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206614 | Proyecto de inversión | 741215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741215.21, modificado:741215.21}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 5281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5281 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD , lon:-92.28857697, lat:16.98107227}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 741215.21 | 741215.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:741215.21, importe_modificado:741215.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2206614/proyecto_INICIO, 2206614/proyecto_FIN, 2206614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206617 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUC ULJA - 5321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5321 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-92.19936959, lat:17.16994993}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2206617/proyecto_INICIO, 2206617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206637 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 5677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5677 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.038333, lat:17.013611}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206641 | Proyecto de inversión | 3713318.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713318.21, modificado:3713318.21}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 5696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5696 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA SE CON, lon:-92.25446759, lat:16.98096943}} | 2023-02-09 | 2023-05-10 | 3713318.21 | 3713318.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3713318.21, importe_modificado:3713318.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO, 2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206648 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 5708 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5708 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.08993642, lat:17.19290589}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2206648/proyecto_INICIO, 2206648/proyecto_PROCESO, 2206648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206653 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL SEGUNDA SECCIÓN - 5729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5729 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J, lon:-92.174563, lat:17.164734}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206653/proyecto_INICIO, 2206653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206658 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY - 5771 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5771 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE CONSTRUIRA EN LA LOCA, lon:-92.28991329, lat:17.03420509}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206661 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 5784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5784 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.23594561, lat:16.95660161}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_PROCESO, 2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206669 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 5817 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5817 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.25308208, lat:16.9520091}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206672 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHI JTONTIK - 5842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5842 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.19755191, lat:17.05078445}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206675 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZÓ OLJÁ - 5865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5865 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI, lon:-92.24791531, lat:17.07409934}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 2608163.96 | 2608163.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_PROCESO, 2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206678 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 5895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5895 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL, lon:-92.14036921, lat:17.1468764}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2206678/proyecto_INICIO, 2206678/proyecto_PROCESO, 2206678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206687 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ - 5938 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5938 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD BAHTAJ LAS VIV, lon:-92.1286258, lat:17.14530039}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2206687/proyecto_INICIO, 2206687/proyecto_PROCESO, 2206687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228910 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL - 114722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114722 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA SALIDA A TIERRA PLANADA, TERRACERIA SALIDA A L, lon:-91.94666072, lat:17.07453582}} | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/283/2023, contratista:$CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2228910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223859 | Proyecto de inversión | 1645098.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645098.82, modificado:1645098.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUTALILJA - 76993 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76993 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHUTALILJA, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y VEREDA SLUM XILIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-92.00426276, lat:17.22501743}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1645098.82 | 1645098.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/210/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1645098.82, importe_modificado:1645098.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO, 2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227809 | Proyecto de inversión | 3128859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128859.36, modificado:3128859.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOQUIB JÁ - 107912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 107912 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TZAK Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, CAMINO YETAL TZAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-92.03484735, lat:17.05919293}} | 2023-05-04 | 2023-11-03 | 3128859.36 | 3128859.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/272/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3128859.36, importe_modificado:3128859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228272 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ, BARRIO CINCO DE MAYO - 110546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110546 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SAQUILTEEL Y CAMINO SALIDA A CRUCERO SACUN SAQUILÁ,, lon:-91.94204099, lat:17.12778636}} | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/278/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2228272/proyecto_INICIO, 2228272/proyecto_PROCESO, 2228272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229029 | Proyecto de inversión | 708452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708452.01, modificado:708452.01}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115224 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.19, meta_modificada:474.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12379789, lat:17.10977729}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 708452.01 | 708452.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/286/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:708452.01, importe_modificado:708452.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2229029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227891 | Proyecto de inversión | 3354820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354820.61, modificado:3354820.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJA - 108946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108946 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, CAMINO SALIDA A AMAYTIC LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARÁ EN CALLE QUE CONDUCE A ESC, lon:-91.89014873, lat:17.15131217}} | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 3354820.61 | 3354820.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/274/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3354820.61, importe_modificado:3354820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2227891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229043 | Proyecto de inversión | 1526535.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526535.94, modificado:1526535.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115285 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.83, meta_modificada:591.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12382211, lat:17.1097638}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 1526535.94 | 1526535.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/287/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1526535.94, importe_modificado:1526535.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2229043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224921 | Proyecto de inversión | 560057.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560057.63, modificado:560057.63}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZITEEL - 86549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86549 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y , LOS BAÑOS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN SOBRE EL ACCESO PRINCI, lon:-91.99650732, lat:17.06162946}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 560057.63 | 560057.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/237/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560057.63, importe_modificado:560057.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229249 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ELEMUXIL SEGUNDA SECCION - 116051 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116051 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ELEMUXIL 2DA. SECCION, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL Y CARRETERA BANACAXA, LA COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN , lon:-92.20287018, lat:17.04002281}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/288/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229397 | Proyecto de inversión | 2566634.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566634.05, modificado:2566634.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMAYTIC - 116613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116613 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAWITZ JERUSALEN Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTR, lon:-91.86270981, lat:17.17379289}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 2566634.05 | 2566634.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2566634.05, importe_modificado:2566634.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2229397/proyecto_PROCESO, 2229397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228115 | Proyecto de inversión | 2797060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797060.29, modificado:2797060.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA - 109809 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 109809 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUYUMPANTE Y TERRACERIA L, lon:-92.26058554, lat:17.1239198}} | 2023-05-04 | 2023-09-01 | 2797060.29 | 2797060.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/275/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2797060.29, importe_modificado:2797060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2228115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227719 | Proyecto de inversión | 1500077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500077.01, modificado:1500077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 107264 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 107264 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.52, meta_modificada:583.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE, lon:-92.29775816, lat:16.9644544}} | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1500077.01 | 1500077.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/271/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500077.01, importe_modificado:1500077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO, 2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221834 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 62292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62292 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO, LA OBRA , lon:-92.35539688, lat:17.13431983}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 4621890.94 | 4621890.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/149/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2221834/proyecto_INICIO, 2221834/proyecto_PROCESO, 2221834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222638 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 68272 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68272 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:737, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA SAN ISIDRO, TERRACERIA SAN ISIDRO LA , lon:-92.02055669, lat:17.06384811}} | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/176/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2222638/proyecto_INICIO, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224241 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 79673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 79673 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN P, lon:-92.07749488, lat:17.13621249}} | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/222/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2224241/proyecto_PROCESO, 2224241/proyecto_INICIO, 2224241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221140 | Proyecto de inversión | 1332813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332813.29, modificado:1332813.29}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SAC JÚN A CRUCERO HIC BATIL - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54837 | S | 214 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HIC BATIL, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA DESDE LA LOC, lon:-92.03352412, lat:17.14585459}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1332813.29 | 1332813.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/122/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1332813.29, importe_modificado:1332813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2221140/proyecto_INICIO, 2221140/proyecto_PROCESO, 2221140/proyecto_FIN, 2221140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221157 | Proyecto de inversión | 709957.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709957.92, modificado:709957.92}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MAPIL A LA PALMA - 54940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54940 | S | 160 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD EL CAMINO A RE, lon:-91.86871903, lat:17.0451719}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 709957.92 | 709957.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/124/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:709957.92, importe_modificado:709957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2221157/proyecto_INICIO, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_FIN, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221161 | Proyecto de inversión | 1570599.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570599.93, modificado:1570599.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 55001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55001 | S | 264 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OB, lon:-92.07191717, lat:17.01227454}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1570599.93 | 1570599.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/125/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1570599.93, importe_modificado:1570599.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2221161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221857 | Proyecto de inversión | 5107346.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5107346.17, modificado:5107346.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 62523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62523 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3587.9, meta_modificada:3587.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ SOBRE L, lon:-92.13659093, lat:17.0160536}} | 2023-03-13 | 2023-07-11 | 5107346.17 | 5107346.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/150/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5107346.17, importe_modificado:5107346.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2221857/proyecto_INICIO, 2221857/proyecto_PROCESO, 2221857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217319 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 30662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30662 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJ, lon:-92.22603476, lat:17.11034344}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/068/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2217319/proyecto_PROCESO, 2217319/proyecto_INICIO, 2217319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221179 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE AZUL - 55293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55293 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN, lon:-92.12785483, lat:17.09202298}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/126/2023, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO, 2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223410 | Proyecto de inversión | 2397698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397698.45, modificado:2397698.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 73709 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73709 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ MPIO. DE TILA Y CALLEJON LÍMITES MPIO. DE TILA, E, lon:-92.31108013, lat:17.0010127}} | 2023-03-23 | 2023-07-21 | 2397698.45 | 2397698.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2023, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2397698.45, importe_modificado:2397698.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}} | {2223410/proyecto_INICIO, 2223410/proyecto_PROCESO, 2223410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223436 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 73858 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73858 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TZAJAL UCUM 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJ, lon:-92.01223441, lat:17.0626595}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1105154.25 | 1105154.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/198/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2223436/proyecto_INICIO, 2223436/proyecto_PROCESO, 2223436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225128 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL YAXTELJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 88440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88440 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMÓ A BACHAJÓN - JOL YAXTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YAXTELJA 2DA. SECCIÓN, 29940 JOL YAXTELA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YAXTELJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.1441786, lat:17.012234}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2023, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2225128/proyecto_INICIO, 2225128/proyecto_PROCESO, 2225128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225144 | Proyecto de inversión | 360037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360037.05, modificado:360037.05}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN XAQUILÁ - 88583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88583 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA NAJOJ Y , LOS BAÑOS SE CONSTRUIR, lon:-92.27814696, lat:17.08068037}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 360037.05 | 360037.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/244/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:360037.05, importe_modificado:360037.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2225144/proyecto_INICIO, 2225144/proyecto_PROCESO, 2225144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218056 | Proyecto de inversión | 1294129.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294129.48, modificado:1294129.48}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BAWITZ - 34546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34546 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN JOSÉ BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A PATBAXIL Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JOSÉ PATBAXIL, lon:-92.32940883, lat:17.08191921}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1294129.48 | 1294129.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/079/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1294129.48, importe_modificado:1294129.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2218056/proyecto_INICIO, 2218056/proyecto_PROCESO, 2218056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221205 | Proyecto de inversión | 1280131.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280131.73, modificado:1280131.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO MAJASIL - 55497 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55497 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA XIXINTONAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA , lon:-92.26558016, lat:17.05988165}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1280131.73 | 1280131.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/127/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280131.73, importe_modificado:1280131.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2221205/proyecto_INICIO, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221216 | Proyecto de inversión | 440045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ONDE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TZAJALUCUM - 55676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55676 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA PATALILJA Y VEREDA SEGUNDA PALMA, LA OBRA SE , lon:-92.10356534, lat:17.02664625}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 440045.31 | 440045.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/128/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225256 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL - 89728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89728 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.13886266, lat:17.0706761}} | 2023-04-20 | 2023-07-19 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2225256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221240 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SANTO DOMINGO - 55990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55990 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CONTINUACION CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJON BARRIO SANTO DOMINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-92.19428136, lat:17.03725403}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/129/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2221240/proyecto_INICIO, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223612 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 75415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75415 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 80 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE , lon:-91.89805288, lat:17.1459639}} | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2223612/proyecto_INICIO, 2223612/proyecto_PROCESO, 2223612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224366 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 80946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 80946 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON MPIO. DE OCOSIN, lon:-91.96464006, lat:17.01000821}} | 2023-04-14 | 2023-07-14 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2224366/proyecto_INICIO, 2224366/proyecto_PROCESO, 2224366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222090 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 64064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64064 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LAS MANZANAS ENTRE A, lon:-91.85889092, lat:17.11396759}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/153/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222908 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICH NIHTIC - 69875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69875 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO XANIL 2DA. SECCION - MPIO. DE TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.11219125, lat:17.20910558}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/180/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2222908/proyecto_PROCESO, 2222908/proyecto_INICIO, 2222908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223638 | Proyecto de inversión | 3478417.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478417.92, modificado:3478417.92}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA - 75595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75595 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.17, meta_modificada:3.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:BRECHA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 17 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DE CAMINO RURAL INICIARÁ, lon:-91.93508915, lat:17.2149057}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 3478417.92 | 3478417.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/205/2023, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3478417.92, importe_modificado:3478417.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2223638/proyecto_INICIO, 2223638/proyecto_PROCESO, 2223638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221376 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 57527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57527 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBR, lon:-92.25736691, lat:17.11700989}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 751504.87 | 751504.87 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/130/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2221376/proyecto_INICIO, 2221376/proyecto_PROCESO, 2221376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224440 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 81331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81331 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIEDRECITA Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOC, lon:-91.86422001, lat:17.02383048}} | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221380 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 57553 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57553 | S | 201 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LAMALTZAC 1RA. SECCION, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE , lon:-92.15027512, lat:17.06791837}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2221380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221383 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BAMBÚ - 57577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57577 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.11020262, lat:17.07359383}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/132/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2221383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222185 | Proyecto de inversión | 221030.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221030.86, modificado:221030.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA PALMA - 64564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64564 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CANTELA - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.0980036, lat:17.026064}} | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 221030.86 | 221030.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/156/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221030.86, importe_modificado:221030.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222185/proyecto_INICIO, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219088 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEN HUCH MAJASIL - 40457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40457 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAJOJ Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.27249528, lat:17.06824858}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/085/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2219088/proyecto_INICIO, 2219088/proyecto_PROCESO, 2219088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220714 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PATHUITZ - 51096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51096 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSE PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL , lon:-91.66088203, lat:17.1884563}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/117/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2220714/proyecto_INICIO, 2220714/proyecto_PROCESO, 2220714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221438 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAPIL - 58175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58175 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ TILA - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y VEREDA CRUZTOM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE MAP LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-92.20805415, lat:17.0803916}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/134/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2221438/proyecto_INICIO, 2221438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221447 | Proyecto de inversión | 477609.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477609.35, modificado:477609.35}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA - 58297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58297 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2A. SECCION , lon:-92.17792411, lat:17.07019927}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 477609.35 | 477609.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/135/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:477609.35, importe_modificado:477609.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO, 2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222210 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO LINDA VISTA - 64790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64790 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LINDAVISTA LAS VIVIENDAS, lon:-92.27397344, lat:17.10290686}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/157/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2222210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223728 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIEJO - 76135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76135 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CAMPO VIEJO, 29940 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BATZEL CANJÁ, LAS COCINAS , lon:-92.02521939, lat:17.11013642}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 397855.5 | 397855.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_FIN, 2223728/proyecto_PROCESO, 2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224509 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAL - 81667 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81667 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LA PIEDRECITA, TERRACERIA MAPIL LAS , lon:-91.87568113, lat:17.04446318}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 309443.17 | 309443.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/230/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2224509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217648 | Proyecto de inversión | 4355758.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355758.29, modificado:4355758.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 32462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de la Honestidad y Función Pública | 32462 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3080.1, meta_modificada:3080.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A LA TELESECUNDARIA 615 Y TERRACERIA CONDUCE A PEÑA FUERTE, CAMINO HOR, lon:-92.29853129, lat:16.97194074}} | 2023-02-21 | 2023-06-21 | 4355758.29 | 4355758.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/069/2023, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4355758.29, importe_modificado:4355758.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2217648/proyecto_INICIO, 2217648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219164 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA - 40970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40970 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC Y TERRACERIA GUADALUPE CATA, lon:-91.82211599, lat:17.05354564}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1768246.76 | 1768246.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/089/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219164/proyecto_INICIO, 2219164/proyecto_PROCESO, 2219164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220719 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANTEMAJAS - 51164 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51164 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, CALLEJON MPIO. DE TUMBALÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-92.09701886, lat:17.26063855}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3315462.7 | 3315462.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2220719/proyecto_INICIO, 2220719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220734 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 51296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51296 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA, lon:-91.94569952, lat:17.12888343}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/119/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2220734/proyecto_INICIO, 2220734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222308 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 65487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65487 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTÉ, LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-91.93199523, lat:17.03006019}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/161/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2222308/proyecto_INICIO, 2222308/proyecto_PROCESO, 2222308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223787 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN - 76597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76597 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAZAREHT SAN JERONIMO BACHAJÓN, 29940 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LIQUILWITZ Y TERRACE, lon:-91.97625211, lat:17.09892333}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 760078.22 | 760078.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2223787/proyecto_PROCESO, 2223787/proyecto_INICIO, 2223787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217680 | Proyecto de inversión | 4829161.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829161.02, modificado:4829161.02}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 32640 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32640 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.31094102, lat:16.95737251}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 4829161.02 | 4829161.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/070/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4829161.02, importe_modificado:4829161.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}} | {2217680/proyecto_INICIO, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219247 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 41395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41395 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LA OBRA SE, lon:-91.84143401, lat:17.0441016}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/090/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2219247/proyecto_INICIO, 2219247/proyecto_PROCESO, 2219247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220081 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 47064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47064 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.27035391, lat:17.05600302}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1237772.72 | 1237772.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/113/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2220081/proyecto_INICIO, 2220081/proyecto_PROCESO, 2220081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220760 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 51569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51569 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCION, CARR, lon:-92.14105031, lat:17.11747851}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1370391.25 | 1370391.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/120/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2220760/proyecto_INICIO, 2220760/proyecto_PROCESO, 2220760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218390 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 36626 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36626 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TAKINJA Y VEREDA FRACCIÓN ARENAL MPIO. DE YAJALÓN, LA OB, lon:-92.31034462, lat:17.13555711}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/081/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2218390/proyecto_PROCESO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218404 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZACTON - 36684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36684 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y VEREDA LA RAYA EL LIMÓN, LA CONSTRU, lon:-92.30659711, lat:17.13702845}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/082/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2218404/proyecto_INICIO, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219258 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 41438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41438 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMELITO Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA DELINA BAJA LA OB, lon:-92.10517141, lat:16.99634039}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/091/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_FIN, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221621 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XAQUILÁ - 59992 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59992 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS GARDENIAS Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, TER, lon:-92.28855817, lat:17.08228062}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/142/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2221621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222446 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PINO SUAREZ - 66518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66518 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA EL JARDIN LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.87656595, lat:17.06763103}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/171/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO, 2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222463 | Proyecto de inversión | 3580699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 66784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66784 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A ORIZABA EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A BRETAÑA Y CAMINO CONDUCE A GUADALUPE SAQUILA, CAMINO CONDUCE A LA LAGUNA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-91.8032235, lat:17.08444988}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 3580699.7 | 3580699.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/172/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222463/proyecto_INICIO, 2222463/proyecto_PROCESO, 2222463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223102 | Proyecto de inversión | 8576342.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8576342.79, modificado:8576342.79}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO A PALENQUE A LÁN SAC JÚN PRIMERA ETAPA - 71801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71801 | S | 717 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.61, meta_modificada:918.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁNTICA, lon:-92.05713268, lat:17.1936418}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 8576342.79 | 8576342.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/189/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:8576342.79, importe_modificado:8576342.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2223102/proyecto_INICIO, 2223102/proyecto_PROCESO, 2223102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223111 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 71834 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71834 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA MEQUEJA, TERRACERIA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RI, lon:-92.24542937, lat:16.95919104}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2223111/proyecto_INICIO, 2223111/proyecto_PROCESO, 2223111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217755 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN SAN JERONIMO, BARRIO SAN JOSÉ - 33100 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 33100 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y TERRACERIA CONDUCE A JALALAL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JOSÉ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN, lon:-92.18431741, lat:17.02699508}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/077/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2217755/proyecto_INICIO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218423 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NA CHIJ - 36786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36786 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN ESC. SEC. TEC. NO. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NA CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ESC. SEC. TEC. NUM. 63 Y CAMINO SAN MARTÍN CRUZTÓN, LA OBRA D, lon:-92.19727736, lat:17.02858365}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/083/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2218423/proyecto_INICIO, 2218423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219374 | Proyecto de inversión | 2829194.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829194.84, modificado:2829194.84}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 42045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42045 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LA, lon:-92.03206388, lat:17.11999902}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2829194.84 | 2829194.84 | 1326514.66 | 1326514.66 | 1326514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/094/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2829194.84, importe_modificado:2829194.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222507 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 67262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 67262 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA YOCHIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LO, lon:-91.91828819, lat:17.19385359}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 760078.22 | 760078.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/173/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2222507/proyecto_INICIO, 2222507/proyecto_PROCESO, 2222507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223953 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHABAN - 77680 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77680 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA CONDUCE A MPIO. DE TUMBALÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TUMB, lon:-92.1211698, lat:17.2158683}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/216/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2223953/proyecto_PROCESO, 2223953/proyecto_INICIO, 2223953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219533 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 43251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43251 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.07732052, lat:17.09818141}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_PROCESO, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218547 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 37343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37343 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CARRETERA EL NARANJO MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.10047372, lat:16.97423682}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2166102.31 | 2166102.31 | 1342682.07 | 1342682.07 | 1342682.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/084/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2218547/proyecto_INICIO, 2218547/proyecto_PROCESO, 2218547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224976 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA - 86908 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86908 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS SE QUE LOCALIZA, lon:-92.07353759, lat:17.18463091}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO, 2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219600 | Proyecto de inversión | 600845.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600845.82, modificado:600845.82}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 43663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43663 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA ESCOND, lon:-92.29588689, lat:17.08743127}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 600845.82 | 600845.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/100/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:600845.82, importe_modificado:600845.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2219600/proyecto_INICIO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221124 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL - 54616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54616 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TOKOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 Y TERRACERIA TOKOB, TERRACERIA BATZEL LAS VIVIENDAS DONDE SE CON, lon:-92.13887789, lat:17.10112639}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 3182844.2 | 3182844.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/121/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2221124/proyecto_INICIO, 2221124/proyecto_PROCESO, 2221124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221794 | Proyecto de inversión | 1149360.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICH SEGUNDA SECCION - 61872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61872 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION,, lon:-92.16579975, lat:17.16624657}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1149360.38 | 1149360.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/145/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2221794/proyecto_INICIO, 2221794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221802 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 61977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61977 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:286, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL Y TERRACERIA SIERRA , lon:-92.33006446, lat:17.09620846}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/146/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221808 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN - 62086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62086 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MAP Y CARRETERA CHIJTONTIK, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTR, lon:-92.203567, lat:17.056113}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2221808/proyecto_INICIO, 2221808/proyecto_PROCESO, 2221808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221827 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOM - 62188 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62188 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON 2DA. SECCION Y VEREDA LAS PALOMAS, LAS VIVIE, lon:-92.19915218, lat:17.09224919}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2221827/proyecto_INICIO, 2221827/proyecto_PROCESO, 2221827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221498 | Proyecto de inversión | 424541.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424541.65, modificado:424541.65}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BETEL YAXTELJA - 58964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58964 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO BETEL YAXTELJA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA CRUCERO TEMÓ LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.14486455, lat:17.01899944}} | 2023-03-07 | 2023-05-08 | 424541.65 | 424541.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/138/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2221498/proyecto_INICIO, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222296 | Proyecto de inversión | 520053.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.53, modificado:520053.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALDAD DE SAN PEDRO YOC NAVIL - 65415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65415 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:938, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN PEDRO YOC NAVIL, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, LA VIVIENDAS DONDE , lon:-91.97464744, lat:17.13202787}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 520053.53 | 520053.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.53, importe_modificado:520053.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222303 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL - 65453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65453 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-91.94579513, lat:17.08777034}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 636812.43 | 636812.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/160/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222321 | Proyecto de inversión | 440045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL - 65549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65549 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II LAS VIVIEN, lon:-92.11412346, lat:17.12156316}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 440045.31 | 440045.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/162/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2222321/proyecto_FIN, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220679 | Proyecto de inversión | 462189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462189.06, modificado:462189.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA - 50828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50828 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA PECHTON ICOLSIJ, lon:-92.30363134, lat:17.08500287}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 462189.06 | 462189.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/115/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:462189.06, importe_modificado:462189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_FIN, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220683 | Proyecto de inversión | 1109253.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109253.82, modificado:1109253.82}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50874 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50874 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA , lon:-92.30378442, lat:17.08029967}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1109253.82 | 1109253.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/116/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1109253.82, importe_modificado:1109253.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2220683/proyecto_INICIO, 2220683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222330 | Proyecto de inversión | 6630925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6630925.39, modificado:6630925.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 65592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65592 | S | 394 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A GUADALUPE ITALÁ EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 Y CALLE CONDUCE A TIENDA ARLETTE, CALLE CONDUCE A SAN AGUSTIN LIBERTAD LAS COCINAS SE CONSTR, lon:-92.28790501, lat:16.98076345}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 6630925.39 | 6630925.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/163/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6630925.39, importe_modificado:6630925.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2222330/proyecto_INICIO, 2222330/proyecto_PROCESO, 2222330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222350 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHCANTELHÁ - 65761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65761 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON BARRIO HACH AL - BAHCANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA TICANTELHÁ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-92.1906558, lat:17.05721127}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/164/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222350/proyecto_INICIO, 2222350/proyecto_PROCESO, 2222350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219105 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 40579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40579 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.19917063, lat:17.11771442}} | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 1326185.08 | 1326185.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/086/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219118 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CRUZTÓN BARRIO NORTE - 40647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40647 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A ESCUELA SEC. TEC. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA CHIKAKTIC, LA OBR, lon:-92.21508771, lat:17.01645176}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/087/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219118/proyecto_INICIO, 2219118/proyecto_PROCESO, 2219118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219837 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO XHANAIL - 45144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45144 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.25823569, lat:17.01401114}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_FIN, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219865 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL PAMALHÁ - 45356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45356 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, LA OBRA SE CONS, lon:-92.11449465, lat:17.09406122}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2219865/proyecto_INICIO, 2219865/proyecto_PROCESO, 2219865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221594 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOEL BAXIL - 59736 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59736 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - DURAZNAL SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL 2DA. SECCION, TERRA, lon:-92.32011071, lat:17.11049983}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/139/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2221594/proyecto_INICIO, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_FIN, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222357 | Proyecto de inversión | 1420016.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420016.9, modificado:1420016.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELÉN - 65811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65811 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.36, meta_modificada:528.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, EL TECHADO DE LA CANCHA SE CONSTRUI, lon:-92.19158435, lat:17.05093179}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1420016.9 | 1420016.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/165/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1420016.9, importe_modificado:1420016.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2222357/proyecto_INICIO, 2222357/proyecto_PROCESO, 2222357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222366 | Proyecto de inversión | 685606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685606.79, modificado:685606.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 65884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65884 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.64, meta_modificada:434.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, LA REHABILITACIO DE CANCHA SE UBICA, lon:-92.19156628, lat:17.05092075}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 685606.79 | 685606.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:685606.79, importe_modificado:685606.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2222366/proyecto_INICIO, 2222366/proyecto_PROCESO, 2222366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219149 | Proyecto de inversión | 2431339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431339.32, modificado:2431339.32}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 40849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40849 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A CAMPO DE FUTBOL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-92.16701204, lat:17.17356828}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2431339.32 | 2431339.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/088/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2431339.32, importe_modificado:2431339.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2219149/proyecto_INICIO, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221605 | Proyecto de inversión | 627446.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627446.37, modificado:627446.37}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A JET JÁ Y RAMALES - 59842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59842 | S | 601 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2DA. SECCION, TERRACERIA HIDALGO LA OBRA DE REHABILITACIO, lon:-91.88987204, lat:17.06421732}} | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 627446.37 | 627446.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/140/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:627446.37, importe_modificado:627446.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.45}} | {2221605/proyecto_INICIO, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221615 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 59960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59960 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-91.95199496, lat:17.03640341}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/141/2023, contratista:ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2221615/proyecto_INICIO, 2221615/proyecto_PROCESO, 2221615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222394 | Proyecto de inversión | 1488824.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488824.19, modificado:1488824.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 66055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66055 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS, lon:-92.16820196, lat:17.08279728}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1488824.19 | 1488824.19 | 1349704.39 | 1349704.39 | 1349704.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/167/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1488824.19, importe_modificado:1488824.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2222394/proyecto_INICIO, 2222394/proyecto_PROCESO, 2222394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222396 | Proyecto de inversión | 710663.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710663.41, modificado:710663.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 66083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66083 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.2, meta_modificada:462.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS, lon:-92.16817069, lat:17.08280118}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 710663.41 | 710663.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/168/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:710663.41, importe_modificado:710663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2222396/proyecto_INICIO, 2222396/proyecto_PROCESO, 2222396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222398 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 66094 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66094 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL, CALLEJON MPIO. DE OCOSING, lon:-91.76211361, lat:17.10197929}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/169/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO, 2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224154 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 79017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 79017 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA OCOTAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE , lon:-91.92828651, lat:17.08146596}} | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/220/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224154/proyecto_INICIO, 2224154/proyecto_PROCESO, 2224154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222417 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALTEEL - 66214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66214 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-91.8236219, lat:17.0929504}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1060948.08 | 1060948.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/170/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222417/proyecto_INICIO, 2222417/proyecto_PROCESO, 2222417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220054 | Proyecto de inversión | 318406.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318406.22, modificado:318406.22}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 46924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 46924 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, lon:-92.25632696, lat:17.15012091}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 318406.22 | 318406.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/112/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:318406.22, importe_modificado:318406.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO, 2220054/proyecto_FIN, 2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221709 | Proyecto de inversión | 828035.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828035.85, modificado:828035.85}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 61302 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61302 | S | 142 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.8648867, lat:17.01738652}} | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 828035.85 | 828035.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/144/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:828035.85, importe_modificado:828035.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.53}} | {2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222548 | Proyecto de inversión | 902150.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902150.95, modificado:902150.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOEN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB - 67618 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 67618 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHÁ Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, VEREDA CAMPANA WITZ LAS , lon:-92.21501752, lat:17.12053535}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 902150.95 | 902150.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/174/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902150.95, importe_modificado:902150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222548/proyecto_INICIO, 2222548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223462 | Proyecto de inversión | 1785417.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785417.79, modificado:1785417.79}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO TZO OLJÁ A CHEWAL MUQUENAL - 74017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74017 | S | 353 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL , lon:-92.24371766, lat:17.07623443}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1785417.79 | 1785417.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/199/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1785417.79, importe_modificado:1785417.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2223462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225242 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 89653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89653 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIEND, lon:-92.21467999, lat:17.20078414}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2166102.31 | 2166102.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/245/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2225242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222611 | Proyecto de inversión | 1008286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008286.37, modificado:1008286.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAMENJA - 68065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68065 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHAMENJA Y , LOS CUARTOS DORM, lon:-92.20131755, lat:17.15060646}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 1008286.37 | 1008286.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/175/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1008286.37, importe_modificado:1008286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222611/proyecto_INICIO, 2222611/proyecto_PROCESO, 2222611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223490 | Proyecto de inversión | 1044733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044733.93, modificado:1044733.93}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BENITO JUÁREZ A HORIZONTE AMAWITZ - 74199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74199 | S | 157 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BENITO JUÁREZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SAN JUAN C, lon:-92.31293753, lat:16.96808998}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1044733.93 | 1044733.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/200/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1044733.93, importe_modificado:1044733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2223490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217720 | Proyecto de inversión | 2917607.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917607.17, modificado:2917607.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 32896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32896 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14613541, lat:17.03869495}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2917607.17 | 2917607.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/071/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2917607.17, importe_modificado:2917607.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2217720/proyecto_INICIO, 2217720/proyecto_PROCESO, 2217720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223514 | Proyecto de inversión | 306723.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.15, modificado:306723.15}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD JOYBE - 74417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74417 | S | 584 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ A TILA Y TERRACERIA JOL YAXTELHA, EL CAMINO A REHALITAR INICIA AL MÁRGEN DERECHO DE L, lon:-92.15463165, lat:17.01609139}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 306723.15 | 306723.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/201/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:306723.15, importe_modificado:306723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2223514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223524 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION - 74568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74568 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC 2DA. SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC Y , LAS COCINAS , lon:-92.12671595, lat:17.00654891}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1856659.11 | 1856659.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2223524/proyecto_INICIO, 2223524/proyecto_PROCESO, 2223524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224473 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZAPOTAL - 81456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81456 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA 1RA. SECCION Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, LAS , lon:-91.83478762, lat:17.04541937}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/229/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223601 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTE Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CANTELÁ - 75305 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75305 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJCHUM Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, L, lon:-92.09714044, lat:17.01766761}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/203/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2223601/proyecto_INICIO, 2223601/proyecto_PROCESO, 2223601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224527 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANXANIL SEGUNDA SECCION - 81777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81777 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:970, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CANXANIL SEGUNDA SECCION, 29940 CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA, L, lon:-92.04082035, lat:17.10697334}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 636812.43 | 636812.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO, 2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217861 | Proyecto de inversión | 878159.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878159.27, modificado:878159.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ - 33752 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 33752 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA SAN JOSE , lon:-92.32634707, lat:17.07971185}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 878159.27 | 878159.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/078/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:878159.27, importe_modificado:878159.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2217861/proyecto_INICIO, 2217861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222789 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XANIL - 69111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69111 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE, lon:-92.10532968, lat:17.21387594}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/178/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222796 | Proyecto de inversión | 1149360.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE TIGRE - 69155 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69155 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA CRUCERO A GUA AZUL, LAS VIVIENDAS DONDE SE C, lon:-92.11624038, lat:17.2319481}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1149360.38 | 1149360.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/179/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219442 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOY JOY CHEN - 42489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42489 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JOY JOY CHEN, 29940 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL Y VEREDA TAKINUKUM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.07406107, lat:17.10710266}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 795711.05 | 795711.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2219442/proyecto_INICIO, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222008 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 63610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63610 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y VEREDA EL CERRO INCLINADO, , lon:-91.9763419, lat:17.09470927}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/151/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222008/proyecto_INICIO, 2222008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221146 | Proyecto de inversión | 2122587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122587.0, modificado:2122587.0}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HIC BATIL A JOL SACÚN - 54900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54900 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL, TERRACERIA SACUN PALMA LA REHABILI, lon:-91.85792533, lat:17.1144854}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2122587 | 2122587 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/123/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2122587.0, importe_modificado:2122587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.4}} | {2221146/proyecto_INICIO, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222021 | Proyecto de inversión | 5250097.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250097.7, modificado:5250097.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS A SAN ANTONIO - 63777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63777 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.11067436, lat:16.99530679}} | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 5250097.7 | 5250097.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/152/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5250097.7, importe_modificado:5250097.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2222021/proyecto_INICIO, 2222021/proyecto_PROCESO, 2222021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222916 | Proyecto de inversión | 1155472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155472.76, modificado:1155472.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSEITO - 69940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69940 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.34551566, lat:17.09627745}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1155472.76 | 1155472.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1155472.76, importe_modificado:1155472.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2222916/proyecto_INICIO, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223801 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EL CARMEN - 76670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76670 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN S, lon:-92.23610462, lat:17.07638204}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 795711.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2223801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223851 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAYULUBMAX SINAÍ - 76943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76943 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BAYULUBMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LAS, lon:-92.2457352, lat:17.05142001}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2223851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223876 | Proyecto de inversión | 159203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159203.14, modificado:159203.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAXOCJA - 77066 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77066 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:719, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 40 EJIDO BAXOCJA, 29940 BAXOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA CHUTALILJA, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALI, lon:-92.01232144, lat:17.22793168}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 159203.14 | 159203.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/211/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159203.14, importe_modificado:159203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO, 2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222126 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 64291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64291 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.0132966, lat:17.12263765}} | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/154/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO, 2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222936 | Proyecto de inversión | 2264726.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264726.57, modificado:2264726.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 70112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70112 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A COBACH 143 Y TERRACERIA A TZAJALA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA , lon:-92.38658961, lat:17.13821142}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 2264726.57 | 2264726.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/182/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2264726.57, importe_modificado:2264726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222936/proyecto_INICIO, 2222936/proyecto_PROCESO, 2222936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223895 | Proyecto de inversión | 1379760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379760.3, modificado:1379760.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NANCITÉ - 77230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77230 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSE NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEEL Y TERRACERIA JUYUMPANTE, LAS VIVIENDA, lon:-92.25548441, lat:17.11073852}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 1379760.3 | 1379760.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/212/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1379760.3, importe_modificado:1379760.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2223895/proyecto_INICIO, 2223895/proyecto_PROCESO, 2223895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219572 | Proyecto de inversión | 176824.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176824.67, modificado:176824.67}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJTZEL II - 43447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43447 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BAJTZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN KANTAJAL Y CARRETERA CANCHAJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.11144172, lat:17.1223658}} | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 176824.67 | 176824.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/097/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:176824.67, importe_modificado:176824.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2219572/proyecto_INICIO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219582 | Proyecto de inversión | 2825686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825686.85, modificado:2825686.85}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 43479 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43479 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JER, lon:-92.15509767, lat:17.16197868}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 2825686.85 | 2825686.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/099/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2825686.85, importe_modificado:2825686.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2219582/proyecto_INICIO, 2219582/proyecto_PROCESO, 2219582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222141 | Proyecto de inversión | 16020135.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.602013565E7, modificado:1.602013565E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 64364 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64364 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - MPIO. DE SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 PALECHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PELECHEN Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, EL CAMINO DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.30455575, lat:16.95634056}} | 2023-03-13 | 2023-12-12 | 16020135.65 | 16020135.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.602013565E7, importe_modificado:1.602013565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2222141/proyecto_INICIO, 2222141/proyecto_PROCESO, 2222141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219641 | Proyecto de inversión | 1902867.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902867.28, modificado:1902867.28}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL Y RAMALES - 43958 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43958 | S | 687 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - YALEMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA SACLUMIL LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA DES, lon:-91.89157079, lat:17.11147602}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1902867.28 | 1902867.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/102/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1902867.28, importe_modificado:1902867.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.6}} | {2219641/proyecto_INICIO, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222260 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ - 65232 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65232 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SEGUNDDO GUADALUPE PAXILA, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA GUADALUPE PAXILÁ, L, lon:-92.0409359, lat:17.11807681}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/158/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223975 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 77864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77864 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILON A YAJALON KM. 2.88 - RAYA OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE, lon:-92.297447, lat:17.12986256}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1060948.08 | 1060948.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/217/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2223975/proyecto_INICIO, 2223975/proyecto_PROCESO, 2223975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223990 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAMALA SAN JERÓNIMO - 77967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77967 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ ZOTETIC Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA B, lon:-92.09405596, lat:17.07100452}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2023, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2223990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218160 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH CRUZ - 35200 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35200 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:865, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO GOLOLTÓN - BAH CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 183 EJIDO BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO GOLOLTÓN Y TERRACERIA KISISAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALID, lon:-92.22590993, lat:17.04118464}} | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 663092.55 | 663092.55 | 419242.39 | 419242.39 | 419242.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/080/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2218160/proyecto_INICIO, 2218160/proyecto_PROCESO, 2218160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219680 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHABANTELJÁ - 44156 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44156 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANTELÁ - PATALILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHICHABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.12001591, lat:17.03283189}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219680/proyecto_INICIO, 2219680/proyecto_PROCESO, 2219680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220620 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KLSISAL - 50440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50440 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:659, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - YAALTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO KISISAL, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUE, lon:-92.23425843, lat:17.03851294}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2254514.61 | 2254514.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/114/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2220620/proyecto_INICIO, 2220620/proyecto_PROCESO, 2220620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221398 | Proyecto de inversión | 2024182.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024182.37, modificado:2024182.37}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUNTÍN LIBERTAD - 57807 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57807 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN AGUSTIN LIBERTAD, 29940 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, TERRACERIA SAN JOS, lon:-92.28975501, lat:16.97187216}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2024182.37 | 2024182.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/133/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2024182.37, importe_modificado:2024182.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_PROCESO, 2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223173 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PIEDRÓN - 72112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72112 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.7502104, lat:17.17750118}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/191/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2223173/proyecto_INICIO, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223176 | Proyecto de inversión | 1063034.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063034.93, modificado:1063034.93}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARGENTINA - 72180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72180 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE, lon:-92.36424252, lat:17.12562916}} | 2023-03-24 | 2023-06-22 | 1063034.93 | 1063034.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1063034.93, importe_modificado:1063034.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2223176/proyecto_INICIO, 2223176/proyecto_PROCESO, 2223176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224021 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PLANADA - 78339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 78339 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - CHAKAJ NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA CHAKAJ NAVIL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-91.94872229, lat:17.07563774}} | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 397855.5 | 397855.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/219/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225039 | Proyecto de inversión | 583744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583744.74, modificado:583744.74}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIL - 87399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87399 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS DORMITORIO SENC, lon:-92.28179404, lat:17.02971691}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 583744.74 | 583744.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:583744.74, importe_modificado:583744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO, 2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219699 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN JOSÉ - 44270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44270 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.27069768, lat:17.10739071}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/104/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2219699/proyecto_PROCESO, 2219699/proyecto_INICIO, 2219699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202219727 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 44430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44430 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAQUIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAQUIL Y TERRACERIA CANTETIC, LA OBRA SE CON, lon:-92.24658157, lat:17.02085013}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/105/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2219727/proyecto_INICIO, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221456 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 58434 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58434 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL PIEDRON, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC LA, lon:-91.78307403, lat:17.1520516}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/136/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2221456/proyecto_INICIO, 2221456/proyecto_PROCESO, 2221456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227417 | Proyecto de inversión | 256937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256937.9, modificado:256937.9}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJÁ - 105073 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 105073 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.98, meta_modificada:1.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TEMO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETEL YAXTELJÁ Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS, lon:-92.1415011, lat:17.02037059}} | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 256937.9 | 256937.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/262/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:256937.9, importe_modificado:256937.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.98}} | {2227417/proyecto_INICIO, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228615 | Proyecto de inversión | 1850020.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850020.64, modificado:1850020.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON, BARRIO CENTRO - 112583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 112583 | S | 3167 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.7, meta_modificada:1573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE LA BARRANCA EN CALLE EJÉRC, lon:-92.19226461, lat:17.04286602}} | 2023-05-04 | 2023-08-05 | 1850020.64 | 1850020.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/281/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1850020.64, importe_modificado:1850020.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229297 | Proyecto de inversión | 159083.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159083.01, modificado:159083.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 116199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116199 | S | 631 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE Y CAMINO GUADALUPE POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-91.980224, lat:16.995878}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 159083.01 | 159083.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159083.01, importe_modificado:159083.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}} | {2229297/proyecto_INICIO, 2229297/proyecto_PROCESO, 2229297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224545 | Proyecto de inversión | 3013382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013382.39, modificado:3013382.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - 81892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81892 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.09, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - CRUCERO ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRENTE A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-91.935846, lat:17.14564618}} | 2023-04-17 | 2023-07-14 | 3013382.39 | 3013382.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/232/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3013382.39, importe_modificado:3013382.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.09}} | {2224545/proyecto_INICIO, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228696 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO - 113203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 113203 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS , lon:-92.18682509, lat:17.03512006}} | 2023-05-03 | 2023-09-01 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2228696/proyecto_INICIO, 2228696/proyecto_PROCESO, 2228696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229329 | Proyecto de inversión | 3119527.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119527.84, modificado:3119527.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 116287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116287 | S | 146 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN PAXILÁ Y , LA OBRA SE C, lon:-92.0769004, lat:17.13703046}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 3119527.84 | 3119527.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3119527.84, importe_modificado:3119527.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2229329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229368 | Proyecto de inversión | 2526559.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526559.88, modificado:2526559.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 116400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116400 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1021, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUALEASIL 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 29940 EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-91.91274435, lat:17.06033401}} | 2023-05-08 | 2023-07-10 | 2526559.88 | 2526559.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2526559.88, importe_modificado:2526559.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2229368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227850 | Proyecto de inversión | 3199991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199991.3, modificado:3199991.3}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVENTURA - 108180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108180 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPÁ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA 3 DE MAYO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-91.92566047, lat:17.17637998}} | 2023-05-04 | 2023-10-02 | 3199991.3 | 3199991.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/273/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3199991.3, importe_modificado:3199991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2227850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224928 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 86565 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86565 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VISPUILJA Y , LAS COCINAS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE , lon:-92.08639113, lat:17.17147641}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/238/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226212 | Proyecto de inversión | 982228.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982228.32, modificado:982228.32}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A PAMAL NAVIL - 97096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97096 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.9, meta_modificada:13.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA REHABILITACIÓ, lon:-91.80219295, lat:17.08312867}} | 2023-04-19 | 2023-07-10 | 982228.32 | 982228.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/251/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:982228.32, importe_modificado:982228.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.9}} | {2226212/proyecto_INICIO, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226989 | Proyecto de inversión | 259708.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259708.79, modificado:259708.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUISISAL BAWITZ - 102461 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102461 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y , LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.92149, lat:17.159117}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 259708.79 | 259708.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/310/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259708.79, importe_modificado:259708.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO, 2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228169 | Proyecto de inversión | 2505108.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505108.38, modificado:2505108.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM - 110038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110038 | S | 200 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.8, meta_modificada:4916.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD EL, lon:-92.28497091, lat:17.03866754}} | 2023-05-04 | 2023-09-04 | 2505108.38 | 2505108.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2505108.38, importe_modificado:2505108.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2228169/proyecto_INICIO, 2228169/proyecto_PROCESO, 2228169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228230 | Proyecto de inversión | 500306.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500306.31, modificado:500306.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 110310 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110310 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.44, meta_modificada:413.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ AVENTURA Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LA OBRA SE CONS, lon:-91.93948136, lat:17.1712325}} | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 500306.31 | 500306.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/277/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:500306.31, importe_modificado:500306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2228230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228969 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 115000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115000 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN EL EJI, lon:-92.02325935, lat:17.10004135}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2228969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227111 | Proyecto de inversión | 729284.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729284.3, modificado:729284.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103329 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.25, meta_modificada:534.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.07874099, lat:17.16434468}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 729284.3 | 729284.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:729284.3, importe_modificado:729284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2227111/proyecto_INICIO, 2227111/proyecto_PROCESO, 2227111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227467 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BULUSIVAC - 105543 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 105543 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALA - KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y TERRACERIA KANAKIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS Q, lon:-92.30615467, lat:17.12067525}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/265/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2227467/proyecto_INICIO, 2227467/proyecto_PROCESO, 2227467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228994 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ZELANDA - 115098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115098 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS , lon:-92.04032663, lat:17.10877234}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2228994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227138 | Proyecto de inversión | 1665612.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665612.83, modificado:1665612.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103542 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103542 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.07871536, lat:17.16433481}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1665612.83 | 1665612.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1665612.83, importe_modificado:1665612.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2227138/proyecto_PROCESO, 2227138/proyecto_INICIO, 2227138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219616 | Proyecto de inversión | 1303775.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303775.92, modificado:1303775.92}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MIGUEL CATARRAYA A MAPIL - 43838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43838 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, TERRACERIA NUEVA J, lon:-91.79612512, lat:17.05496497}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1303775.92 | 1303775.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/101/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1303775.92, importe_modificado:1303775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2219616/proyecto_INICIO, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219844 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XHANAIL - 45178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45178 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-92.26032952, lat:17.01608708}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1945071.46 | 1945071.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2219844/proyecto_INICIO, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228348 | Proyecto de inversión | 5824798.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5824798.68, modificado:5824798.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 110862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110862 | S | 61 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJA Y TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ, TERR, lon:-91.99900093, lat:17.10030211}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 5824798.68 | 5824798.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5824798.68, importe_modificado:5824798.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} | {2228348/proyecto_INICIO, 2228348/proyecto_PROCESO, 2228348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227520 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SHANATON, BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA - 106026 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106026 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:909, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SHANATO BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA, 29940 JOTOAQUIL SACTAMÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO LACANTAJAL,, lon:-92.25160996, lat:17.10609662}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/266/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO, 2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221472 | Proyecto de inversión | 2210308.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210308.47, modificado:2210308.47}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL - 58702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58702 | S | 131 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TULIJA Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE EL PI, lon:-91.73791646, lat:17.23916624}} | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2210308.47 | 2210308.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/137/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2210308.47, importe_modificado:2210308.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2221472/proyecto_INICIO, 2221472/proyecto_PROCESO, 2221472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227548 | Proyecto de inversión | 2804448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804448.83, modificado:2804448.83}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 106285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106285 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAN Y TERRACERIA GUADALUPE XAQUILÁ, LA OBRA SE RE, lon:-92.28656907, lat:17.08332772}} | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2804448.83 | 2804448.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/267/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2804448.83, importe_modificado:2804448.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2227548/proyecto_INICIO, 2227548/proyecto_PROCESO, 2227548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227610 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ - 106563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106563 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE U, lon:-91.99684152, lat:17.18308096}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228508 | Proyecto de inversión | 1084349.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084349.57, modificado:1084349.57}} | RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CACUALA ZOTETIC - 111861 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 111861 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CACUALA ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ SAN JERONIMO Y TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ, LA OBRA SE , lon:-92.09640525, lat:17.071171}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 1084349.57 | 1084349.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/280/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084349.57, importe_modificado:1084349.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} | {2228508/proyecto_INICIO, 2228508/proyecto_PROCESO, 2228508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227338 | Proyecto de inversión | 344099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344099.09, modificado:344099.09}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JOSE DE LOS MANGOS - 104550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 104550 | S | 610 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE DE LOSMANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOSMANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BENITO JÚAREZ, , lon:-92.28166254, lat:16.96119494}} | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 344099.09 | 344099.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/260/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:344099.09, importe_modificado:344099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2227338/proyecto_INICIO, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227359 | Proyecto de inversión | 671338.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671338.56, modificado:671338.56}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YULUBMAX - 104735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 104735 | S | 601 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTRANCA - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EL, lon:-92.22655856, lat:17.05834427}} | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 671338.56 | 671338.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/261/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671338.56, importe_modificado:671338.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2227359/proyecto_INICIO, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222722 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 68794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68794 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL MUCULJA Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO SOBRE, lon:-92.200456, lat:17.18095833}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/177/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_PROCESO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227652 | Proyecto de inversión | 160016.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160016.48, modificado:160016.48}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS DOS - 106739 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106739 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION Y CALLEJON MPIO. DE SITALÁ, LA OBR, lon:-92.27927481, lat:17.04616008}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 160016.48 | 160016.48 | 160016.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/269/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160016.48, importe_modificado:160016.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs4: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}}
2023 | 2 | CHP230202227688 | Proyecto de inversión | 714241.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714241.92, modificado:714241.92}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 106950 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106950 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.46, meta_modificada:485.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE, lon:-92.29777651, lat:16.96446819}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 714241.92 | 714241.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/270/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:714241.92, importe_modificado:714241.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO, 2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229255 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BAJÁ - 116065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116065 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC, lon:-92.17078129, lat:17.19647708}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2229255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229257 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE CHENTIKILHA - 116078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116078 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CHEN, lon:-92.17983519, lat:17.05377648}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/290/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2229257/proyecto_INICIO, 2229257/proyecto_PROCESO, 2229257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229262 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE TZAJALCHÉN PRIMERA SECCION - 116093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116093 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:RETORNO JET UCUM EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SACCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A TEMPLO MASEDONIA Y CALLE FRENTE A AGENCIA RURAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE UBICA EN CAL, lon:-91.97877274, lat:17.16755093}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2229262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229271 | Proyecto de inversión | 203512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203512.23, modificado:203512.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 116124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116124 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL CARMEN Y CAMINO A LAS PALMAS, CAMINO A GUADALUPE P, lon:-92.005796, lat:17.004934}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 203512.23 | 203512.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/292/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:203512.23, importe_modificado:203512.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}} | {2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO, 2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225264 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE MONTEPÍO - 89775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89775 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTHELA - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO SANTA CECILIA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA ACCESO , lon:-92.262615, lat:17.14119}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/247/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225264/proyecto_INICIO, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226611 | Proyecto de inversión | 126797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126797.79, modificado:126797.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 100006 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100006 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TILA Y TERRACERIA EL MANANTIAL, EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REA, lon:-91.91709866, lat:17.06225622}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/264/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:126797.79, importe_modificado:126797.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2226611/proyecto_INICIO, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226702 | Proyecto de inversión | 230531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230531.76, modificado:230531.76}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 100406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100406 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBAQUIL Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA RANCHERIA QUEXIL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA O, lon:-92.142309, lat:17.15202}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/295/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:230531.76, importe_modificado:230531.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226702/proyecto_INICIO, 2226702/proyecto_FIN, 2226702/proyecto_PROCESO, 2226702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219370 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 42015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42015 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1014, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATAR, lon:-91.808117, lat:17.042173}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/093/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2219370/proyecto_INICIO, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223226 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72472 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/195/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224861 | Proyecto de inversión | 140276.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140276.24, modificado:140276.24}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 86158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86158 | S | 122 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO CENTRO MAJCHUM,, lon:-92.099995, lat:16.998199}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/236/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140276.24, importe_modificado:140276.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_FIN, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225584 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LEMLAJANTÓN - 92689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 92689 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CRUZTÓM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BELEN Y CAMINO XLEMLAJANTON 2DA. SECCIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ , lon:-92.19169, lat:17.076627}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/250/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225584/proyecto_PROCESO, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216897 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ - 28131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28131 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA MPIO. DE SALTO DE AGUA Y TERRACERIA GUADALUPE, lon:-91.952188, lat:17.209745}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/064/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217255 | Proyecto de inversión | 151955.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151955.12, modificado:151955.12}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 30283 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30283 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y , EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC , lon:-92.284864, lat:16.981398}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/066/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151955.12, importe_modificado:151955.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_INICIO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223217 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72428 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/193/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224833 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BAWITZ - 86032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86032 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SINAI Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, EL TRANSFORMADOR SE INS, lon:-91.914695, lat:17.160447}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/234/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225579 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CH IJTONTIK - 92625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 92625 | S | 150 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 20 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTON Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE LA CARRETERA QUE, lon:-92.19753182, lat:17.0510171}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/249/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_PROCESO, 2225579/proyecto_FIN, 2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226326 | Proyecto de inversión | 226150.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226150.31, modificado:226150.31}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO - 98083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 98083 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRETERA LAZARO CARDENAS 2DA, lon:-92.055564, lat:17.115294}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/255/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226150.31, importe_modificado:226150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2226326/proyecto_INICIO, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219855 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45248 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/108/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_INICIO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223368 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/226/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223368/proyecto_INICIO, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225021 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 87284 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87284 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD LA UNION SOBRE EL, lon:-92.112515, lat:17.06047431}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/241/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226227 | Proyecto de inversión | 128146.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128146.28, modificado:128146.28}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL BARRIO LOMA BONITA - 97208 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97208 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JET MESIL, BARRIO LOMA BONITA KILÓMETRO 5 + 930 EJIDO JET MESIL BARRIO LOMA BONITA, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA , lon:-92.091999, lat:17.126645}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/252/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128146.28, importe_modificado:128146.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_INICIO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226264 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CACUALÁ - 97441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97441 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - JOL CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, EL TRANSFORADOR SE INSTA, lon:-92.08866401, lat:17.07272123}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/253/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226264/proyecto_INICIO, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226898 | Proyecto de inversión | 93946.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93946.49, modificado:93946.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN - 101628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 101628 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, , lon:-92.082655, lat:17.117629}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/301/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:93946.49, importe_modificado:93946.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226898/proyecto_INICIO, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206693 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PACH CL - 6000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6000 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PACH, lon:-92.12308365, lat:17.1264585}} | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO, 2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216861 | Proyecto de inversión | 82051.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82051.52, modificado:82051.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 27883 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27883 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO TULIJA Y CARRETERA XANIL 2DA. SECC., CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTIC LA OBRA , lon:-92.10170508, lat:17.20807764}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/063/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:82051.52, importe_modificado:82051.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216861/proyecto_INICIO, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223222 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/194/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223222/proyecto_INICIO, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224844 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 86069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86069 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 620 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN CALLE CEN, lon:-91.800072, lat:17.083577}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/235/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224844/proyecto_INICIO, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226741 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL ASHUPA - 100689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100689 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA CANAL ULUB, EL TRANSFORMADOR SE INS, lon:-91.93488086, lat:17.18950156}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/297/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226837 | Proyecto de inversión | 23352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MANGOS - 101184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 101184 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSÉ DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CALLEJON CON MPIO. DE OC, lon:-92.283175, lat:16.96125}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/299/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226837/proyecto_INICIO, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226938 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SPAMLEJ ASHUPHA - 102030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102030 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 610 EJIDO SPAMLEJ ASHUPHA, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA, lon:-91.96628293, lat:17.20309704}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/302/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206699 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN - 6106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6106 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION, CARRETERA NA, lon:-92.14596613, lat:17.10346982}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_INICIO, 2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219574 | Proyecto de inversión | 125075.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125075.12, modificado:125075.12}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJÁ - 43459 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43459 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBA, lon:-92.31091351, lat:17.09318853}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/098/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:125075.12, importe_modificado:125075.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_FIN, 2219574/proyecto_INICIO, 2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223357 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/223/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223363 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/225/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_INICIO, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224827 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 85984 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 85984 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA CRUCERO AMAYTIC EL , lon:-91.860211, lat:17.14568}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/233/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224996 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CACUALÁ - 87109 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87109 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA PUERTA TÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ, lon:-92.10431421, lat:17.08758868}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/240/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_FIN, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226292 | Proyecto de inversión | 54127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54127.43, modificado:54127.43}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 97768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97768 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA SAN JERÓNIMO PAXILÁ EL MANTENIMIENT, lon:-91.89282396, lat:17.06320962}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/254/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:54127.43, importe_modificado:54127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2226292/proyecto_INICIO, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216980 | Proyecto de inversión | 66569.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.57, modificado:66569.57}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 28772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28772 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y TERRACERIA CONDUCE A JUYUMPANTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SOBRE LA AVENIDA TZAJALÁ SE UBICA ENTRE P, lon:-92.265549, lat:17.107248}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/065/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66569.57, importe_modificado:66569.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216980/proyecto_INICIO, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217278 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL - 30427 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30427 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SITALÁ - JOL AQUIL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A SITALÁ Y TERRACERIA CONDUCE A JOLAKIL, LA OBR, lon:-92.2529984, lat:17.02718025}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/067/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219350 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 41929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41929 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS PRIMERA SECCIÓN Y TERRACERIA LA UNIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALÓ , lon:-92.11740475, lat:17.06237289}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/092/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2219350/proyecto_INICIO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219862 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45314 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/110/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2219862/proyecto_PROCESO, 2219862/proyecto_FIN, 2219862/proyecto_INICIO, 2219862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221636 | Proyecto de inversión | 567401.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567401.79, modificado:567401.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 60146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60146 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.86887595, lat:17.07257912}} | 2023-03-08 | 2023-04-07 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/143/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:567401.79, importe_modificado:567401.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2221636/proyecto_INICIO, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226577 | Proyecto de inversión | 96090.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96090.17, modificado:96090.17}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 99668 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 99668 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, , lon:-91.976856, lat:17.088656}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/259/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:96090.17, importe_modificado:96090.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_FIN, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226714 | Proyecto de inversión | 217177.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217177.61, modificado:217177.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 100482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100482 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - MONTEPÍO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAZA Y CAMINO SAN JACINTO, LOS TRANSFORMADORES SE INSLATARÁN EN PANTELHÁ SOBRE L, lon:-92.27763884, lat:17.15429827}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/296/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:217177.61, importe_modificado:217177.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_FIN, 2226714/proyecto_INICIO, 2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226808 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 100954 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100954 | S | 371 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALÓN BARRIO LOMA BONITA - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA EL CALVARIO, EL TRANSF, lon:-92.21530136, lat:17.20040249}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/298/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226808/proyecto_INICIO, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223259 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72621 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/196/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_PROCESO, 2223259/proyecto_FIN, 2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223301 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72917 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/213/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_PROCESO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223306 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72951 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/214/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_INICIO, 2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_PROCESO, 2223306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223314 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/215/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_FIN, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225268 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION BARRIO VISTAHERMOSA EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN - 89785 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89785 | S | 92 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FÉ - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y VEREDA LA ILUSION SEGUNDA SECCION, EL TRANSFORMADOR , lon:-92.341147, lat:17.121752}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/248/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_PROCESO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226420 | Proyecto de inversión | 153227.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153227.11, modificado:153227.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 98610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 98610 | S | 594 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, EL TRANSF, lon:-92.354648, lat:17.134162}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/258/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:153227.11, importe_modificado:153227.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226594 | Proyecto de inversión | 34748.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34748.98, modificado:34748.98}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YETAL TZAC - 99849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 99849 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SJUKLES - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y , SUMINISTRO E INSLATACIÓN DEL POSTE SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.029659, lat:17.05163}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/263/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:34748.98, importe_modificado:34748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226594/proyecto_INICIO, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226978 | Proyecto de inversión | 23352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 102345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102345 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILÁ, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN Y TERRACERIA CARMEN SAQUILA, EL POST, lon:-92.285375, lat:17.078587}} | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/304/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226978/proyecto_INICIO, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento (hidden)
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP230102206702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230102207097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4730060.09 | 4730060.09
CHP230102207473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230102206734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848756.4 | 1848756.4
CHP230102206747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230102207115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4818472.42 | 4818472.42
CHP230102207128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3138638.03 | 3138638.03
CHP230102206755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230102206780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230102206786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3271256.54 | 3271256.54
CHP230102206798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4862678.61 | 4862678.61
CHP230102206815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4951090.95 | 4951090.95
CHP230102207192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102207206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730132.08 | 1730132.08
CHP230102207222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280132.21 | 1280132.21
CHP230102206860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479005.09 | 1479005.09
CHP230102206861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4852985.5 | 4852985.5
CHP230102206491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652370.16 | 2652370.16
CHP230102206495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102207281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3882388.39 | 3882388.39
CHP230102206555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016572.75 | 2016572.75
CHP230102207316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230102206566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414597.42 | 1414597.42
CHP230102206571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6542513.04 | 6542513.04
CHP230102206574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102207330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230102206992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486267.85 | 486267.85
CHP230102206609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252391.19 | 1252391.19
CHP230102206614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741215.21 | 741215.21
CHP230102206617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3713318.21 | 3713318.21
CHP230102206648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230102206653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928329.57 | 928329.57
CHP230202228910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202223859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645098.82 | 1645098.82
CHP230202227809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3128859.36 | 3128859.36
CHP230202228272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202229029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708452.01 | 708452.01
CHP230202227891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3354820.61 | 3354820.61
CHP230202229043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526535.94 | 1526535.94
CHP230202224921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560057.63 | 560057.63
CHP230202229249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230202229397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2566634.05 | 2566634.05
CHP230202228115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2797060.29 | 2797060.29
CHP230202227719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500077.01 | 1500077.01
CHP230202221834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4621890.94 | 4621890.94
CHP230202222638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707298.71 | 707298.71
CHP230202224241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202221140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332813.29 | 1332813.29
CHP230202221157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709957.92 | 709957.92
CHP230202221161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570599.93 | 1570599.93
CHP230202221857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5107346.17 | 5107346.17
CHP230202217319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202221179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202223410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397698.45 | 2397698.45
CHP230202223436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105154.25 | 1105154.25
CHP230202225128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707298.71 | 707298.71
CHP230202225144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360037.05 | 360037.05
CHP230202218056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1294129.48 | 1294129.48
CHP230202221205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280131.73 | 1280131.73
CHP230202221216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440045.31 | 440045.31
CHP230202225256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928329.57 | 928329.57
CHP230202221240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230202223612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202224366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230202222090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202222908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1812452.96 | 1812452.96
CHP230202223638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3478417.92 | 3478417.92
CHP230202221376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751504.87 | 751504.87
CHP230202224440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574680.22 | 574680.22
CHP230202221380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724040.6 | 1724040.6
CHP230202221383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530474.03 | 530474.03
CHP230202222185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221030.86 | 221030.86
CHP230202219088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707298.71 | 707298.71
CHP230202220714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202221438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751504.87 | 751504.87
CHP230202221447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477609.35 | 477609.35
CHP230202222210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230202223728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397855.5 | 397855.5
CHP230202224509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309443.17 | 309443.17
CHP230202217648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4355758.29 | 4355758.29
CHP230202219164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768246.76 | 1768246.76
CHP230202220719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3315462.7 | 3315462.7
CHP230202220734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202222308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230202223787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760078.22 | 760078.22
CHP230202217680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4829161.02 | 4829161.02
CHP230202219247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342926.95 | 2342926.95
CHP230202220081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237772.72 | 1237772.72
CHP230202220760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370391.25 | 1370391.25
CHP230202218390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202218404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202219258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202221621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839917.22 | 839917.22
CHP230202222446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202222463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3580699.7 | 3580699.7
CHP230202223102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8576342.79 | 8576342.79
CHP230202223111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202217755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751504.87 | 751504.87
CHP230202218423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724040.6 | 1724040.6
CHP230202219374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829194.84 | 2829194.84
CHP230202222507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760078.22 | 760078.22
CHP230202223953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342926.95 | 2342926.95
CHP230202219533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230202218547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166102.31 | 2166102.31
CHP230202224976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928329.57 | 928329.57
CHP230202219600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600845.82 | 600845.82
CHP230202221124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3182844.2 | 3182844.2
CHP230202221794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149360.38 | 1149360.38
CHP230202221802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202221808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230202221827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309443.17 | 309443.17
CHP230202221498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424541.65 | 424541.65
CHP230202222296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520053.53 | 520053.53
CHP230202222303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636812.43 | 636812.43
CHP230202222321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440045.31 | 440045.31
CHP230202220679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462189.06 | 462189.06
CHP230202220683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109253.82 | 1109253.82
CHP230202222330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6630925.39 | 6630925.39
CHP230202222350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230202219105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326185.08 | 1326185.08
CHP230202219118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202219837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202219865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202221594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751504.87 | 751504.87
CHP230202222357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420016.9 | 1420016.9
CHP230202222366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685606.79 | 685606.79
CHP230202219149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2431339.32 | 2431339.32
CHP230202221605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627446.37 | 627446.37
CHP230202221615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202222394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488824.19 | 1488824.19
CHP230202222396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710663.41 | 710663.41
CHP230202222398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202224154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530474.03 | 530474.03
CHP230202222417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060948.08 | 1060948.08
CHP230202220054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318406.22 | 318406.22
CHP230202221709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828035.85 | 828035.85
CHP230202222548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902150.95 | 902150.95
CHP230202223462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785417.79 | 1785417.79
CHP230202225242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166102.31 | 2166102.31
CHP230202222611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008286.37 | 1008286.37
CHP230202223490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044733.93 | 1044733.93
CHP230202217720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2917607.17 | 2917607.17
CHP230202223514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306723.15 | 306723.15
CHP230202223524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856659.11 | 1856659.11
CHP230202224473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202223601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230202224527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636812.43 | 636812.43
CHP230202217861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878159.27 | 878159.27
CHP230202222789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1812452.96 | 1812452.96
CHP230202222796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149360.38 | 1149360.38
CHP230202219442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795711.05 | 795711.05
CHP230202222008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230202221146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2122587 | 2122587
CHP230202222021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5250097.7 | 5250097.7
CHP230202222916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155472.76 | 1155472.76
CHP230202223801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795711.05 | 795711.05
CHP230202223851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530474.03 | 530474.03
CHP230202223876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159203.14 | 159203.14
CHP230202222126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972535.74 | 972535.74
CHP230202222936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264726.57 | 2264726.57
CHP230202223895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379760.3 | 1379760.3
CHP230202219572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176824.67 | 176824.67
CHP230202219582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2825686.85 | 2825686.85
CHP230202222141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16020135.65 | 16020135.65
CHP230202219641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902867.28 | 1902867.28
CHP230202222260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202223975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060948.08 | 1060948.08
CHP230202223990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230202218160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663092.55 | 663092.55
CHP230202219680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202220620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2254514.61 | 2254514.61
CHP230202221398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024182.37 | 2024182.37
CHP230202223173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230202223176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063034.93 | 1063034.93
CHP230202224021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397855.5 | 397855.5
CHP230202225039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583744.74 | 583744.74
CHP230202219699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230202219727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618886.38 | 618886.38
CHP230202221456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230202227417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256937.9 | 256937.9
CHP230202228615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850020.64 | 1850020.64
CHP230202229297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159083.01 | 159083.01
CHP230202224545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3013382.39 | 3013382.39
CHP230202228696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202229329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3119527.84 | 3119527.84
CHP230202229368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2526559.88 | 2526559.88
CHP230202227850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199991.3 | 3199991.3
CHP230202224928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972535.74 | 972535.74
CHP230202226212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982228.32 | 982228.32
CHP230202226989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259708.79 | 259708.79
CHP230202228169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2505108.38 | 2505108.38
CHP230202228230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500306.31 | 500306.31
CHP230202228969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530677.06 | 530677.06
CHP230202227111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729284.3 | 729284.3
CHP230202227467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574680.22 | 574680.22
CHP230202228994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486267.85 | 486267.85
CHP230202227138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665612.83 | 1665612.83
CHP230202219616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303775.92 | 1303775.92
CHP230202219844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230202228348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5824798.68 | 5824798.68
CHP230202227520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530677.06 | 530677.06
CHP230202221472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2210308.47 | 2210308.47
CHP230202227548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804448.83 | 2804448.83
CHP230202227610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230202228508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084349.57 | 1084349.57
CHP230202227338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344099.09 | 344099.09
CHP230202227359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671338.56 | 671338.56
CHP230202222722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574680.22 | 574680.22
CHP230202227652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160016.48 | 160016.48
CHP230202227688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714241.92 | 714241.92
CHP230202229255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928329.57 | 928329.57
CHP230202229257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707298.71 | 707298.71
CHP230202229262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230202229271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203512.23 | 203512.23
CHP230202225264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126797.79 | 126797.79
CHP230202226702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230531.76 | 230531.76
CHP230202219370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.32 | 134761.32
CHP230202223226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP230202224861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140276.24 | 140276.24
CHP230202225584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124286.25 | 124286.25
CHP230202216897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80912.89 | 80912.89
CHP230202217255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151955.12 | 151955.12
CHP230202223217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP230202224833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124286.25 | 124286.25
CHP230202225579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226150.31 | 226150.31
CHP230202219855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230202223368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230202225021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128146.28 | 128146.28
CHP230202226264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.32 | 134761.32
CHP230202226898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93946.49 | 93946.49
CHP230102206693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530474.03 | 530474.03
CHP230202216861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82051.52 | 82051.52
CHP230202223222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP230202224844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124286.25 | 124286.25
CHP230202226741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80912.89 | 80912.89
CHP230202226837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23352.61 | 23352.61
CHP230202226938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80912.89 | 80912.89
CHP230102206699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884123.38 | 884123.38
CHP230202219574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125075.12 | 125075.12
CHP230202223357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230202223363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230202224827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.32 | 134761.32
CHP230202224996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54127.43 | 54127.43
CHP230202216980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66569.57 | 66569.57
CHP230202217278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202219350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121087.45 | 121087.45
CHP230202219862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP230202221636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567401.79 | 567401.79
CHP230202226577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96090.17 | 96090.17
CHP230202226714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217177.61 | 217177.61
CHP230202226808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.32 | 134761.32
CHP230202223259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230202223301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230202223306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230202223314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP230202225268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153227.11 | 153227.11
CHP230202226594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34748.98 | 34748.98
CHP230202226978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23352.61 | 23352.61

## Metas (hidden)
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP230102206702 | Cuarto(s) | 59 | 59
CHP230102206709 | Cuarto(s) | 37 | 37
CHP230102207097 | Cuarto(s) | 107 | 107
CHP230102207473 | Cuarto(s) | 78 | 78
CHP230102206734 | Cuarto(s) | 40 | 40
CHP230102206747 | Cuarto(s) | 29 | 29
CHP230102207115 | Cuarto(s) | 109 | 109
CHP230102207128 | Cuarto(s) | 71 | 71
CHP230102206755 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206758 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102206773 | Cuarto(s) | 44 | 44
CHP230102206780 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP230102206786 | Cuarto(s) | 74 | 74
CHP230102206798 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102207162 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102206802 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206808 | Cuarto(s) | 110 | 110
CHP230102206815 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206819 | Cuarto(s) | 58 | 58
CHP230102206820 | Cuarto(s) | 112 | 112
CHP230102207192 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102207206 | Cuarto(s) | 61 | 61
CHP230102206827 | Kilómetro | 11.6 | 11.6
CHP230102207222 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230102206858 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206860 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206861 | Cuarto(s) | 105 | 105
CHP230102206491 | Cuarto(s) | 60 | 60
CHP230102206495 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102207267 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206516 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230102206904 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102207281 | Cuarto(s) | 84 | 84
CHP230102206555 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102207316 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230102206566 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230102206571 | Cuarto(s) | 148 | 148
CHP230102206574 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102207330 | Cuarto(s) | 46 | 46
CHP230102206992 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102206997 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230102206609 | Kilómetro | 14 | 14
CHP230102206614 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
CHP230102206617 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102206637 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102206641 | Cuarto(s) | 84 | 84
CHP230102206648 | Cuarto(s) | 73 | 73
CHP230102206653 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230102206658 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230102206661 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230102206669 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230102206672 | Cuarto(s) | 38 | 38
CHP230102206675 | Cuarto(s) | 59 | 59
CHP230102206678 | Cuarto(s) | 58 | 58
CHP230102206687 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP230202228910 | Cuarto(s) | 34 | 34
CHP230202223859 | Cuarto(s) | 31 | 31
CHP230202227809 | Metros lineales | 3088.7 | 3088.7
CHP230202228272 | Cuarto(s) | 34 | 34
CHP230202229029 | Metros Cuadrados | 474.19 | 474.19
CHP230202227891 | Metros lineales | 316 | 316
CHP230202229043 | Metros Cuadrados | 591.83 | 591.83
CHP230202224921 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202229249 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230202229397 | Piezas | 28 | 28
CHP230202228115 | Kilómetro | 1.28 | 1.28
CHP230202227719 | Metros Cuadrados | 583.52 | 583.52
CHP230202221834 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230202222638 | Cuarto(s) | 16 | 16
CHP230202224241 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202221140 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
CHP230202221157 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
CHP230202221161 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
CHP230202221857 | Metros lineales | 3587.9 | 3587.9
CHP230202217319 | Cuarto(s) | 27 | 27
CHP230202221179 | Cuarto(s) | 27 | 27
CHP230202223410 | Metros | 16.5 | 16.5
CHP230202223436 | Cuarto(s) | 25 | 25
CHP230202225128 | Cuarto(s) | 16 | 16
CHP230202225144 | Cuarto(s) | 9 | 9
CHP230202218056 | Cuarto(s) | 28 | 28
CHP230202221205 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP230202221216 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230202225256 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP230202221240 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202223612 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202224366 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230202222090 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230202222908 | Cuarto(s) | 41 | 41
CHP230202223638 | Kilómetro | 3.17 | 3.17
CHP230202221376 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP230202224440 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP230202221380 | Cuarto(s) | 39 | 39
CHP230202221383 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202222185 | Cuarto(s) | 5 | 5
CHP230202219088 | Cuarto(s) | 16 | 16
CHP230202220714 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230202221438 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP230202221447 | Cuarto(s) | 9 | 9
CHP230202222210 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP230202223728 | Cuarto(s) | 9 | 9
CHP230202224509 | Cuarto(s) | 7 | 7
CHP230202217648 | Metros lineales | 3080.1 | 3080.1
CHP230202219164 | Cuarto(s) | 40 | 40
CHP230202220719 | Cuarto(s) | 75 | 75
CHP230202220734 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230202222308 | Cuarto(s) | 37 | 37
CHP230202223787 | Cuarto(s) | 19 | 19
CHP230202217680 | Cuarto(s) | 91 | 91
CHP230202219247 | Cuarto(s) | 53 | 53
CHP230202220081 | Cuarto(s) | 28 | 28
CHP230202220760 | Cuarto(s) | 31 | 31
CHP230202218390 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202218404 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202219258 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202221621 | Cuarto(s) | 19 | 19
CHP230202222446 | Cuarto(s) | 27 | 27
CHP230202222463 | Cuarto(s) | 81 | 81
CHP230202223102 | Metros lineales | 918.61 | 918.61
CHP230202223111 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230202217755 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP230202218423 | Cuarto(s) | 39 | 39
CHP230202219374 | Cuarto(s) | 64 | 64
CHP230202222507 | Cuarto(s) | 19 | 19
CHP230202223953 | Cuarto(s) | 53 | 53
CHP230202219533 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230202218547 | Cuarto(s) | 49 | 49
CHP230202224976 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP230202219600 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP230202221124 | Cuarto(s) | 72 | 72
CHP230202221794 | Cuarto(s) | 26 | 26
CHP230202221802 | Cuarto(s) | 27 | 27
CHP230202221808 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230202221827 | Cuarto(s) | 7 | 7
CHP230202221498 | Cuarto(s) | 8 | 8
CHP230202222296 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP230202222303 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202222321 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230202220679 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP230202220683 | Cuarto(s) | 24 | 24
CHP230202222330 | Cuarto(s) | 150 | 150
CHP230202222350 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230202219105 | Cuarto(s) | 30 | 30
CHP230202219118 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP230202219837 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202219865 | Cuarto(s) | 34 | 34
CHP230202221594 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP230202222357 | Metros Cuadrados | 528.36 | 528.36
CHP230202222366 | Metros Cuadrados | 434.64 | 434.64
CHP230202219149 | Cuarto(s) | 55 | 55
CHP230202221605 | Kilómetro | 8.45 | 8.45
CHP230202221615 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP230202222394 | Metros Cuadrados | 556.08 | 556.08
CHP230202222396 | Metros Cuadrados | 462.2 | 462.2
CHP230202222398 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202224154 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202222417 | Cuarto(s) | 24 | 24
CHP230202220054 | Cuarto(s) | 6 | 6
CHP230202221709 | Kilómetro | 7.53 | 7.53
CHP230202222548 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP230202223462 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
CHP230202225242 | Cuarto(s) | 49 | 49
CHP230202222611 | Cuarto(s) | 19 | 19
CHP230202223490 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
CHP230202217720 | Cuarto(s) | 66 | 66
CHP230202223514 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
CHP230202223524 | Cuarto(s) | 42 | 42
CHP230202224473 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202223601 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP230202224527 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202217861 | Cuarto(s) | 19 | 19
CHP230202222789 | Cuarto(s) | 41 | 41
CHP230202222796 | Cuarto(s) | 26 | 26
CHP230202219442 | Cuarto(s) | 18 | 18
CHP230202222008 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230202221146 | Kilómetro | 18.4 | 18.4
CHP230202222021 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
CHP230202222916 | Cuarto(s) | 25 | 25
CHP230202223801 | Cuarto(s) | 18 | 18
CHP230202223851 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202223876 | Cuarto(s) | 3 | 3
CHP230202222126 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP230202222936 | Cuarto(s) | 49 | 49
CHP230202223895 | Cuarto(s) | 26 | 26
CHP230202219572 | Cuarto(s) | 4 | 4
CHP230202219582 | Piezas | 25 | 25
CHP230202222141 | Kilómetro | 1.55 | 1.55
CHP230202219641 | Kilómetro | 14.6 | 14.6
CHP230202222260 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202223975 | Estufa(s) | 24 | 24
CHP230202223990 | Cuarto(s) | 29 | 29
CHP230202218160 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP230202219680 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP230202220620 | Cuarto(s) | 51 | 51
CHP230202221398 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
CHP230202223173 | Cuarto(s) | 46 | 46
CHP230202223176 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP230202224021 | Cuarto(s) | 9 | 9
CHP230202225039 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230202219699 | Cuarto(s) | 78 | 78
CHP230202219727 | Cuarto(s) | 14 | 14
CHP230202221456 | Cuarto(s) | 70 | 70
CHP230202227417 | Kilómetro | 1.98 | 1.98
CHP230202228615 | Metros lineales | 1573.7 | 1573.7
CHP230202229297 | Metros | 8 | 8
CHP230202224545 | Kilómetro | 3.09 | 3.09
CHP230202228696 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP230202229329 | Kilómetro | 1.88 | 1.88
CHP230202229368 | Piezas | 26 | 26
CHP230202227850 | Kilómetro | 2.04 | 2.04
CHP230202224928 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP230202226212 | Kilómetro | 13.9 | 13.9
CHP230202226989 | Piezas | 2 | 2
CHP230202228169 | Metros lineales | 4916.8 | 4916.8
CHP230202228230 | Metros Cuadrados | 413.44 | 413.44
CHP230202228969 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP230202227111 | Metros Cuadrados | 534.25 | 534.25
CHP230202227467 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP230202228994 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP230202227138 | Metros Cuadrados | 662.1 | 662.1
CHP230202219616 | Kilómetro | 12 | 12
CHP230202219844 | Cuarto(s) | 44 | 44
CHP230202228348 | Metros | 35.1 | 35.1
CHP230202227520 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP230202221472 | Cuarto(s) | 50 | 50
CHP230202227548 | Metros | 950 | 950
CHP230202227610 | Cuarto(s) | 29 | 29
CHP230202228508 | Metros | 150 | 150
CHP230202227338 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
CHP230202227359 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
CHP230202222722 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP230202227652 | Cuarto(s) | 4 | 4
CHP230202227688 | Metros Cuadrados | 485.46 | 485.46
CHP230202229255 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP230202229257 | Cuarto(s) | 16 | 16
CHP230202229262 | Cuarto(s) | 73 | 73
CHP230202229271 | Metros | 12 | 12
CHP230202225264 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226611 | Piezas | 4 | 4
CHP230202226702 | Piezas | 1 | 1
CHP230202219370 | Piezas | 1 | 1
CHP230202223226 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202224861 | Piezas | 1 | 1
CHP230202225584 | Piezas | 1 | 1
CHP230202216897 | Piezas | 1 | 1
CHP230202217255 | Piezas | 1 | 1
CHP230202223217 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202224833 | Piezas | 1 | 1
CHP230202225579 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226326 | Piezas | 3 | 3
CHP230202219855 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202223368 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202225021 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226227 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226264 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226898 | Piezas | 2 | 2
CHP230102206693 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP230202216861 | Piezas | 1 | 1
CHP230202223222 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202224844 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226741 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226837 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226938 | Piezas | 1 | 1
CHP230102206699 | Cuarto(s) | 20 | 20
CHP230202219574 | Piezas | 2 | 2
CHP230202223357 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202223363 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202224827 | Piezas | 1 | 1
CHP230202224996 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226292 | Piezas | 4 | 4
CHP230202216980 | Piezas | 1 | 1
CHP230202217278 | Piezas | 1 | 1
CHP230202219350 | Piezas | 1 | 1
CHP230202219862 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202221636 | Piezas | 6 | 6
CHP230202226577 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226714 | Piezas | 2 | 2
CHP230202226808 | Piezas | 1 | 1
CHP230202223259 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202223301 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202223306 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202223314 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP230202225268 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226420 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226594 | Piezas | 1 | 1
CHP230202226978 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias (hidden)
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP230102206702 | Chiapas | Chilón | Ba Axupja | TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA | -91.9861 | 17.2082
CHP230102206709 | Chiapas | Chilón | Chewal Cacateel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA MAJASIL | -92.2709 | 17.0478
CHP230102207097 | Chiapas | Chilón | El Mango | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON | -92.0605 | 17.1622
CHP230102207473 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU | -91.9394 | 17.1287
CHP230102206734 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA S | -92.3119 | 17.0773
CHP230102206747 | Chiapas | Chilón | San Isidro Tulijá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER | -91.8737 | 17.24
CHP230102207115 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO | -92.0108 | 17.1358
CHP230102207128 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN | -92.0567 | 17.1916
CHP230102206755 | Chiapas | Chilón | San Pedro Tulijá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA | -91.8967 | 17.2407
CHP230102206758 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS FLORES, CALLE CONDU | -92.2827 | 16.9789
CHP230102206773 | Chiapas | Chilón | Bolontón | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA | -92.1314 | 17.1784
CHP230102206780 | Chiapas | Chilón | Nazareth | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ LA | -92.1555 | 17.1715
CHP230102206786 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A | -92.0542 | 17.1905
CHP230102206798 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R | -92.1511 | 17.1699
CHP230102207162 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA | -92.0538 | 17.192
CHP230102206802 | Chiapas | Chilón | Joybé | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ | -92.1545 | 17.0155
CHP230102206808 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL | -91.7909 | 17.2225
CHP230102206815 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS D | -92.1898 | 17.0381
CHP230102206819 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L | -92.0869 | 17.1211
CHP230102206820 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUADALUP | -92.0634 | 17.0109
CHP230102207192 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS | -92.0557 | 17.1898
CHP230102207206 | Chiapas | Chilón | Muc'Aquil | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA | -92.1282 | 17.1599
CHP230102206827 | Chiapas | Chilón | Mequeja | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITACION DEL CAMINO RU | -92.2361 | 16.9576
CHP230102207222 | Chiapas | Chilón | San José Pulemal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, TERRACERIA BOLONTÓN | -92.1353 | 17.171
CHP230102206858 | Chiapas | Chilón | Chikaktic | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA | -92.2307 | 17.0118
CHP230102206860 | Chiapas | Chilón | San José Patbaxil | TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA | -92.3282 | 17.0853
CHP230102206861 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN | -92.3921 | 17.1347
CHP230102206491 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BEN | -92.1869 | 17.0403
CHP230102206495 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO | -92.1707 | 17.1578
CHP230102207267 | Chiapas | Chilón | Saquil-Ulub | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR | -92.0948 | 17.2364
CHP230102206516 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL LAS VIVIENDAS DOND | -92.1883 | 17.0426
CHP230102206904 | Chiapas | Chilón | San Pedro Pulemal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TERRACERIA MUCAQUIL LA O | -92.1277 | 17.1638
CHP230102207281 | Chiapas | Chilón | Yocjá | TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCIN | -92.3727 | 17.1229
CHP230102206555 | Chiapas | Chilón | Maquinchab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA OBRA DE REALIZARÁ EN | -92.1131 | 17.2271
CHP230102207316 | Chiapas | Chilón | Yaxté | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE LA | -92.264 | 17.1028
CHP230102206566 | Chiapas | Chilón | Sasamtic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTC LAS VIVIENDAS | -92.1015 | 17.2065
CHP230102206571 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa Mamalik | TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M | -92.2507 | 16.9962
CHP230102206574 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL | -91.982 | 16.997
CHP230102207330 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CHIKAKTIC LAS VIVIEND | -92.216 | 17.0163
CHP230102206992 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD | -92.139 | 17.1599
CHP230102206997 | Chiapas | Chilón | Quexil | TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI | -92.1451 | 17.1508
CHP230102206609 | Chiapas | Chilón | El Edén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA DE REHABI | -92.2543 | 16.9814
CHP230102206614 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD | -92.2886 | 16.9811
CHP230102206617 | Chiapas | Chilón | Jol Muc'Ulja' | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR | -92.1994 | 17.1699
CHP230102206637 | Chiapas | Chilón | El Carmen | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO | -92.0383 | 17.0136
CHP230102206641 | Chiapas | Chilón | El Edén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA SE CON | -92.2545 | 16.981
CHP230102206648 | Chiapas | Chilón | El Paraíso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA | -92.0899 | 17.1929
CHP230102206653 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J | -92.1746 | 17.1647
CHP230102206658 | Chiapas | Chilón | Mojón Tzuy | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE CONSTRUIRA EN LA LOCA | -92.2899 | 17.0342
CHP230102206661 | Chiapas | Chilón | Mequeja | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZAR | -92.2359 | 16.9566
CHP230102206669 | Chiapas | Chilón | Pinabetal | TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID | -92.2531 | 16.952
CHP230102206672 | Chiapas | Chilón | Chi'Jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L | -92.1976 | 17.0508
CHP230102206675 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI | -92.2479 | 17.0741
CHP230102206678 | Chiapas | Chilón | Sibaqúil | TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL | -92.1404 | 17.1469
CHP230102206687 | Chiapas | Chilón | Bahtaj | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD BAHTAJ LAS VIV | -92.1286 | 17.1453
CHP230202228910 | Chiapas | Chilón | Saclumil | TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA SALIDA A TIERRA PLANADA, TERRACERIA SALIDA A L | -91.9467 | 17.0745
CHP230202223859 | Chiapas | Chilón | Chutaliljá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHUTALILJA, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y VEREDA SLUM XILIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LO | -92.0043 | 17.225
CHP230202227809 | Chiapas | Chilón | Loqu'Ib-Já | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TZAK Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, CAMINO YETAL TZAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN | -92.0348 | 17.0592
CHP230202228272 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SAQUILTEEL Y CAMINO SALIDA A CRUCERO SACUN SAQUILÁ, | -91.942 | 17.1278
CHP230202229029 | Chiapas | Chilón | Batzel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI | -92.1238 | 17.1098
CHP230202227891 | Chiapas | Chilón | Yochibjá | AVENIDA CENTRAL EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, CAMINO SALIDA A AMAYTIC LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARÁ EN CALLE QUE CONDUCE A ESC | -91.8901 | 17.1513
CHP230202229043 | Chiapas | Chilón | Batzel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI | -92.1238 | 17.1098
CHP230202224921 | Chiapas | Chilón | Tziteel | TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y , LOS BAÑOS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN SOBRE EL ACCESO PRINCI | -91.9965 | 17.0616
CHP230202229249 | Chiapas | Chilón | Elemuxil 2da. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ELEMUXIL 2DA. SECCION, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL Y CARRETERA BANACAXA, LA COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN | -92.2029 | 17.04
CHP230202229397 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Amaytic | TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAWITZ JERUSALEN Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTR | -91.8627 | 17.1738
CHP230202228115 | Chiapas | Chilón | Buenavista la Nueva Esperanza | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUYUMPANTE Y TERRACERIA L | -92.2606 | 17.1239
CHP230202227719 | Chiapas | Chilón | Peña Fuerte | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE | -92.2978 | 16.9645
CHP230202221834 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO, LA OBRA | -92.3554 | 17.1343
CHP230202222638 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA SAN ISIDRO, TERRACERIA SAN ISIDRO LA | -92.0206 | 17.0638
CHP230202224241 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá 2da. Sección (Muc'Ulve) | TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN P | -92.0775 | 17.1362
CHP230202221140 | Chiapas | Chilón | Hic'Batil | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HIC BATIL, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA DESDE LA LOC | -92.0335 | 17.1459
CHP230202221157 | Chiapas | Chilón | Mapil | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD EL CAMINO A RE | -91.8687 | 17.0452
CHP230202221161 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OB | -92.0719 | 17.0123
CHP230202221857 | Chiapas | Chilón | Temó | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ SOBRE L | -92.1366 | 17.0161
CHP230202217319 | Chiapas | Chilón | Bah Witz Ventana | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJ | -92.226 | 17.1103
CHP230202221179 | Chiapas | Chilón | Monte Azul | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN | -92.1279 | 17.092
CHP230202223410 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bulujib | TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ MPIO. DE TILA Y CALLEJON LÍMITES MPIO. DE TILA, E | -92.3111 | 17.001
CHP230202223436 | Chiapas | Chilón | Cacateel | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TZAJAL UCUM 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJ | -92.0122 | 17.0627
CHP230202225128 | Chiapas | Chilón | Jol Yaxtelhá | TERRACERÍA TRAMO TEMÓ A BACHAJÓN - JOL YAXTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YAXTELJA 2DA. SECCIÓN, 29940 JOL YAXTELA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YAXTELJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS | -92.1442 | 17.0122
CHP230202225144 | Chiapas | Chilón | Fracción Xaquila | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA NAJOJ Y , LOS BAÑOS SE CONSTRUIR | -92.2781 | 17.0807
CHP230202218056 | Chiapas | Chilón | San José Bawitz | TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN JOSÉ BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A PATBAXIL Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JOSÉ PATBAXIL | -92.3294 | 17.0819
CHP230202221205 | Chiapas | Chilón | Damasco Majasil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA XIXINTONAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA | -92.2656 | 17.0599
CHP230202221216 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Tzajalucum | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA PATALILJA Y VEREDA SEGUNDA PALMA, LA OBRA SE | -92.1036 | 17.0266
CHP230202225256 | Chiapas | Chilón | Naviteel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE | -92.1389 | 17.0707
CHP230202221240 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CONTINUACION CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJON BARRIO SANTO DOMINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICA | -92.1943 | 17.0373
CHP230202223612 | Chiapas | Chilón | Bawitz Sinaí | TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 80 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE | -91.8981 | 17.146
CHP230202224366 | Chiapas | Chilón | Chik Akil Pojcol | TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON MPIO. DE OCOSIN | -91.9646 | 17.01
CHP230202222090 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LAS MANZANAS ENTRE A | -91.8589 | 17.114
CHP230202222908 | Chiapas | Chilón | San Juan Chich'Nihtic | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO XANIL 2DA. SECCION - MPIO. DE TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LAS VIVIENDAS DOND | -92.1122 | 17.2091
CHP230202223638 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Ashupá Segunda Sección | BRECHA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 17 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DE CAMINO RURAL INICIARÁ | -91.9351 | 17.2149
CHP230202221376 | Chiapas | Chilón | Juyumpanté | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBR | -92.2574 | 17.117
CHP230202224440 | Chiapas | Chilón | Agua Verde | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIEDRECITA Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOC | -91.8642 | 17.0238
CHP230202221380 | Chiapas | Chilón | Lamaltzac 1ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LAMALTZAC 1RA. SECCION, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE | -92.1503 | 17.0679
CHP230202221383 | Chiapas | Chilón | El Bambú | TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISP | -92.1102 | 17.0736
CHP230202222185 | Chiapas | Chilón | Segunda Palma | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CANTELA - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU | -92.098 | 17.0261
CHP230202219088 | Chiapas | Chilón | Chen'Huch Majasil | TERRACERÍA TRAMO CHILON - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAJOJ Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE C | -92.2725 | 17.0682
CHP230202220714 | Chiapas | Chilón | San José Pathuitz | CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSE PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL | -91.6609 | 17.1885
CHP230202221438 | Chiapas | Chilón | Map | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ TILA - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y VEREDA CRUZTOM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE MAP LAS VIVIENDAS DONDE | -92.2081 | 17.0804
CHP230202221447 | Chiapas | Chilón | La Estancia | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2A. SECCION | -92.1779 | 17.0702
CHP230202222210 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA ALDAMA BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LINDAVISTA LAS VIVIENDAS | -92.274 | 17.1029
CHP230202223728 | Chiapas | Chilón | Campo Viejo | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CAMPO VIEJO, 29940 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BATZEL CANJÁ, LAS COCINAS | -92.0252 | 17.1101
CHP230202224509 | Chiapas | Chilón | Nuevo Limonal | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LA PIEDRECITA, TERRACERIA MAPIL LAS | -91.8757 | 17.0445
CHP230202217648 | Chiapas | Chilón | Benito Juárez | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A LA TELESECUNDARIA 615 Y TERRACERIA CONDUCE A PEÑA FUERTE, CAMINO HOR | -92.2985 | 16.9719
CHP230202219164 | Chiapas | Chilón | Jol Catarraya | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC Y TERRACERIA GUADALUPE CATA | -91.8221 | 17.0535
CHP230202220719 | Chiapas | Chilón | Pantemajas | TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, CALLEJON MPIO. DE TUMBALÁ LAS VIVIENDAS D | -92.097 | 17.2606
CHP230202220734 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA | -91.9457 | 17.1289
CHP230202222308 | Chiapas | Chilón | Bawitz Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTÉ, LAS VIVIENDAS DONDE | -91.932 | 17.0301
CHP230202223787 | Chiapas | Chilón | Nazareth San Jerónimo Bachajón | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAZAREHT SAN JERONIMO BACHAJÓN, 29940 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LIQUILWITZ Y TERRACE | -91.9763 | 17.0989
CHP230202217680 | Chiapas | Chilón | La Victoria | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTUIRÁ EN LA LOCALI | -92.3109 | 16.9574
CHP230202219247 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LA OBRA SE | -91.8414 | 17.0441
CHP230202220081 | Chiapas | Chilón | Xixintonal | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI | -92.2704 | 17.056
CHP230202220760 | Chiapas | Chilón | Nahilté 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCION, CARR | -92.1411 | 17.1175
CHP230202218390 | Chiapas | Chilón | Raya Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TAKINJA Y VEREDA FRACCIÓN ARENAL MPIO. DE YAJALÓN, LA OB | -92.3103 | 17.1356
CHP230202218404 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Zactón | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y VEREDA LA RAYA EL LIMÓN, LA CONSTRU | -92.3066 | 17.137
CHP230202219258 | Chiapas | Chilón | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMELITO Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA DELINA BAJA LA OB | -92.1052 | 16.9963
CHP230202221621 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Xaquilá | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS GARDENIAS Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, TER | -92.2886 | 17.0823
CHP230202222446 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pino Suárez | TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA EL JARDIN LAS VIVIENDAS DON | -91.8766 | 17.0676
CHP230202222463 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | CALLE CENTRAL CONDUCE A ORIZABA EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A BRETAÑA Y CAMINO CONDUCE A GUADALUPE SAQUILA, CAMINO CONDUCE A LA LAGUNA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE | -91.8032 | 17.0844
CHP230202223102 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁNTICA | -92.0571 | 17.1936
CHP230202223111 | Chiapas | Chilón | Pathuitz | TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA MEQUEJA, TERRACERIA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RI | -92.2454 | 16.9592
CHP230202217755 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y TERRACERIA CONDUCE A JALALAL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JOSÉ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN | -92.1843 | 17.027
CHP230202218423 | Chiapas | Chilón | Na-Chij | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN ESC. SEC. TEC. NO. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NA CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ESC. SEC. TEC. NUM. 63 Y CAMINO SAN MARTÍN CRUZTÓN, LA OBRA D | -92.1973 | 17.0286
CHP230202219374 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LA | -92.0321 | 17.12
CHP230202222507 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA YOCHIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LO | -91.9183 | 17.1939
CHP230202223953 | Chiapas | Chilón | Chabán | CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA CONDUCE A MPIO. DE TUMBALÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TUMB | -92.1212 | 17.2159
CHP230202219533 | Chiapas | Chilón | Takinukum | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE | -92.0773 | 17.0982
CHP230202218547 | Chiapas | Chilón | Delina Alta | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CARRETERA EL NARANJO MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRU | -92.1005 | 16.9742
CHP230202224976 | Chiapas | Chilón | Napaquiljá | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS SE QUE LOCALIZA | -92.0735 | 17.1846
CHP230202219600 | Chiapas | Chilón | Carmen Icocila | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA ESCOND | -92.2959 | 17.0874
CHP230202221124 | Chiapas | Chilón | Cololteel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TOKOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 Y TERRACERIA TOKOB, TERRACERIA BATZEL LAS VIVIENDAS DONDE SE CON | -92.1389 | 17.1011
CHP230202221794 | Chiapas | Chilón | Chich 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION, | -92.1658 | 17.1662
CHP230202221802 | Chiapas | Chilón | Belisario Domínguez | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL Y TERRACERIA SIERRA | -92.3301 | 17.0962
CHP230202221808 | Chiapas | Chilón | Jucutón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MAP Y CARRETERA CHIJTONTIK, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTR | -92.2036 | 17.0561
CHP230202221827 | Chiapas | Chilón | Cruztom | TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON 2DA. SECCION Y VEREDA LAS PALOMAS, LAS VIVIE | -92.1992 | 17.0922
CHP230202221498 | Chiapas | Chilón | Betel Yaxtelja | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO BETEL YAXTELJA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA CRUCERO TEMÓ LA OBRA SE REALIZARÁ EN | -92.1449 | 17.019
CHP230202222296 | Chiapas | Chilón | San Pedro Yoc Navil | TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN PEDRO YOC NAVIL, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, LA VIVIENDAS DONDE | -91.9746 | 17.132
CHP230202222303 | Chiapas | Chilón | El Limonal | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST | -91.9458 | 17.0878
CHP230202222321 | Chiapas | Chilón | Samaria K'Antajal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II LAS VIVIEN | -92.1141 | 17.1216
CHP230202220679 | Chiapas | Chilón | La Escondida | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA PECHTON ICOLSIJ | -92.3036 | 17.085
CHP230202220683 | Chiapas | Chilón | La Cumbre Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA | -92.3038 | 17.0803
CHP230202222330 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | CALLE PRINCIPAL CONDUCE A GUADALUPE ITALÁ EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 Y CALLE CONDUCE A TIENDA ARLETTE, CALLE CONDUCE A SAN AGUSTIN LIBERTAD LAS COCINAS SE CONSTR | -92.2879 | 16.9808
CHP230202222350 | Chiapas | Chilón | Bahcantelhá | TERRACERÍA TRAMO BACHAJON BARRIO HACH AL - BAHCANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA TICANTELHÁ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST | -92.1907 | 17.0572
CHP230202219105 | Chiapas | Chilón | Corralchén | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA | -92.1992 | 17.1177
CHP230202219118 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A ESCUELA SEC. TEC. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA CHIKAKTIC, LA OBR | -92.2151 | 17.0165
CHP230202219837 | Chiapas | Chilón | Centro Xhanail | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE | -92.2582 | 17.014
CHP230202219865 | Chiapas | Chilón | Batzel Pamalhá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, LA OBRA SE CONS | -92.1145 | 17.0941
CHP230202221594 | Chiapas | Chilón | Moel Baxil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - DURAZNAL SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL 2DA. SECCION, TERRA | -92.3201 | 17.1105
CHP230202222357 | Chiapas | Chilón | Belén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, EL TECHADO DE LA CANCHA SE CONSTRUI | -92.1916 | 17.0509
CHP230202222366 | Chiapas | Chilón | Belén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, LA REHABILITACIO DE CANCHA SE UBICA | -92.1916 | 17.0509
CHP230202219149 | Chiapas | Chilón | Patatehel | CALLE PRINCIPAL EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A CAMPO DE FUTBOL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -92.167 | 17.1736
CHP230202221605 | Chiapas | Chilón | La Palma | TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2DA. SECCION, TERRACERIA HIDALGO LA OBRA DE REHABILITACIO | -91.8899 | 17.0642
CHP230202221615 | Chiapas | Chilón | San Felipe | TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR | -91.952 | 17.0364
CHP230202222394 | Chiapas | Chilón | Ujcayil | TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS | -92.1682 | 17.0828
CHP230202222396 | Chiapas | Chilón | Ujcayil | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS | -92.1682 | 17.0828
CHP230202222398 | Chiapas | Chilón | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL, CALLEJON MPIO. DE OCOSING | -91.7621 | 17.102
CHP230202224154 | Chiapas | Chilón | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA OCOTAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE | -91.9283 | 17.0815
CHP230202222417 | Chiapas | Chilón | Tzajalteel | TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR | -91.8236 | 17.093
CHP230202220054 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO | -92.2563 | 17.1501
CHP230202221709 | Chiapas | Chilón | Jol Paxila | TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN | -91.8649 | 17.0174
CHP230202222548 | Chiapas | Chilón | San José Tenojib | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHÁ Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, VEREDA CAMPANA WITZ LAS | -92.215 | 17.1205
CHP230202223462 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL | -92.2437 | 17.0762
CHP230202225242 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIEND | -92.2147 | 17.2008
CHP230202222611 | Chiapas | Chilón | San Francisco Chamenja | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHAMENJA Y , LOS CUARTOS DORM | -92.2013 | 17.1506
CHP230202223490 | Chiapas | Chilón | Horizonte Amawitz | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BENITO JUÁREZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SAN JUAN C | -92.3129 | 16.9681
CHP230202217720 | Chiapas | Chilón | Tunapaz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE | -92.1461 | 17.0387
CHP230202223514 | Chiapas | Chilón | Joybé | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ A TILA Y TERRACERIA JOL YAXTELHA, EL CAMINO A REHALITAR INICIA AL MÁRGEN DERECHO DE L | -92.1546 | 17.0161
CHP230202223524 | Chiapas | Chilón | Bahtzibiltic Segunda Sección | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC 2DA. SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC Y , LAS COCINAS | -92.1267 | 17.0065
CHP230202224473 | Chiapas | Chilón | San Pedro Zapotal | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA 1RA. SECCION Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, LAS | -91.8348 | 17.0454
CHP230202223601 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJCHUM Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, L | -92.0971 | 17.0177
CHP230202224527 | Chiapas | Chilón | Canxanil Segunda Sección | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CANXANIL SEGUNDA SECCION, 29940 CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA, L | -92.0408 | 17.107
CHP230202217861 | Chiapas | Chilón | Ojo de Agua Fracción Verapaz | TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA SAN JOSE | -92.3263 | 17.0797
CHP230202222789 | Chiapas | Chilón | Xanil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE | -92.1053 | 17.2139
CHP230202222796 | Chiapas | Chilón | Salto del Tigre | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA CRUCERO A GUA AZUL, LAS VIVIENDAS DONDE SE C | -92.1162 | 17.2319
CHP230202219442 | Chiapas | Chilón | Joy Joy Chén | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JOY JOY CHEN, 29940 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL Y VEREDA TAKINUKUM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD D | -92.0741 | 17.1071
CHP230202222008 | Chiapas | Chilón | Las Golondrinas | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y VEREDA EL CERRO INCLINADO, | -91.9763 | 17.0947
CHP230202221146 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL, TERRACERIA SACUN PALMA LA REHABILI | -91.8579 | 17.1145
CHP230202222021 | Chiapas | Chilón | El Refugio (General Lázaro Cárdenas) | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -92.1107 | 16.9953
CHP230202222916 | Chiapas | Chilón | San Joseito | TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI | -92.3455 | 17.0963
CHP230202223801 | Chiapas | Chilón | San Marcos el Carmen | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN S | -92.2361 | 17.0764
CHP230202223851 | Chiapas | Chilón | Bayulumax Sinái | TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BAYULUBMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LAS | -92.2457 | 17.0514
CHP230202223876 | Chiapas | Chilón | Baxocjá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 40 EJIDO BAXOCJA, 29940 BAXOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA CHUTALILJA, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALI | -92.0123 | 17.2279
CHP230202222126 | Chiapas | Chilón | Batzel-Ak'Tetic | TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LAS COCINAS SE CONSTRUIR | -92.0133 | 17.1226
CHP230202222936 | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A COBACH 143 Y TERRACERIA A TZAJALA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA | -92.3866 | 17.1382
CHP230202223895 | Chiapas | Chilón | San José Nancité | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSE NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEEL Y TERRACERIA JUYUMPANTE, LAS VIVIENDA | -92.2555 | 17.1107
CHP230202219572 | Chiapas | Chilón | Bajtzel II | CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BAJTZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN KANTAJAL Y CARRETERA CANCHAJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI | -92.1114 | 17.1224
CHP230202219582 | Chiapas | Chilón | Jerusalén | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JER | -92.1551 | 17.162
CHP230202222141 | Chiapas | Chilón | La Victoria | TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - MPIO. DE SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 PALECHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PELECHEN Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, EL CAMINO DONDE SE CONSTRUI | -92.3046 | 16.9563
CHP230202219641 | Chiapas | Chilón | Yalemesil | TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - YALEMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA SACLUMIL LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA DES | -91.8916 | 17.1115
CHP230202222260 | Chiapas | Chilón | Segundo Guadalupe Paxilá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SEGUNDDO GUADALUPE PAXILA, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA GUADALUPE PAXILÁ, L | -92.0409 | 17.1181
CHP230202223975 | Chiapas | Chilón | Juxuhechej | TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILON A YAJALON KM. 2.88 - RAYA OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE | -92.2974 | 17.1299
CHP230202223990 | Chiapas | Chilón | Pamala San Jerónimo | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ ZOTETIC Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA B | -92.0941 | 17.071
CHP230202218160 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO GOLOLTÓN - BAH CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 183 EJIDO BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO GOLOLTÓN Y TERRACERIA KISISAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALID | -92.2259 | 17.0412
CHP230202219680 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANTELÁ - PATALILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHICHABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC | -92.12 | 17.0328
CHP230202220620 | Chiapas | Chilón | K'Lsisal | TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - YAALTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO KISISAL, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUE | -92.2343 | 17.0385
CHP230202221398 | Chiapas | Chilón | San Agustín Libertad | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN AGUSTIN LIBERTAD, 29940 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, TERRACERIA SAN JOS | -92.2898 | 16.9719
CHP230202223173 | Chiapas | Chilón | El Piedrón | TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA LAS VIVIENDAS DON | -91.7502 | 17.1775
CHP230202223176 | Chiapas | Chilón | Argentina | TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE | -92.3642 | 17.1256
CHP230202224021 | Chiapas | Chilón | Tierra Planada | TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - CHAKAJ NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA CHAKAJ NAVIL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA | -91.9487 | 17.0756
CHP230202225039 | Chiapas | Chilón | Tzaquil | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS DORMITORIO SENC | -92.2818 | 17.0297
CHP230202219699 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS | -92.2707 | 17.1074
CHP230202219727 | Chiapas | Chilón | Jol Aquil 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAQUIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAQUIL Y TERRACERIA CANTETIC, LA OBRA SE CON | -92.2466 | 17.0209
CHP230202221456 | Chiapas | Chilón | Chajtetic | TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL PIEDRON, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC LA | -91.7831 | 17.1521
CHP230202227417 | Chiapas | Chilón | Yaxteljá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TEMO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETEL YAXTELJÁ Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS | -92.1415 | 17.0204
CHP230202228615 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE LA BARRANCA EN CALLE EJÉRC | -92.1923 | 17.0429
CHP230202229297 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE Y CAMINO GUADALUPE POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA | -91.9802 | 16.9959
CHP230202224545 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - CRUCERO ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRENTE A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M | -91.9358 | 17.1456
CHP230202228696 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA LÁZARO CARDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS | -92.1868 | 17.0351
CHP230202229329 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá 2da. Sección (Muc'Ulve) | TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN PAXILÁ Y , LA OBRA SE C | -92.0769 | 17.137
CHP230202229368 | Chiapas | Chilón | El Manantial | TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUALEASIL 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 29940 EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LA RED DE DISTRIBUCIO | -91.9127 | 17.0603
CHP230202227850 | Chiapas | Chilón | San José Aventura | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPÁ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA 3 DE MAYO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E | -91.9257 | 17.1764
CHP230202224928 | Chiapas | Chilón | Arroyo Mustanja | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VISPUILJA Y , LAS COCINAS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE | -92.0864 | 17.1715
CHP230202226212 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA REHABILITACIÓ | -91.8022 | 17.0831
CHP230202226989 | Chiapas | Chilón | Quisisal Bawitz | TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y , LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDAD DE | -91.9215 | 17.1591
CHP230202228169 | Chiapas | Chilón | El Sitim | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD EL | -92.285 | 17.0387
CHP230202228230 | Chiapas | Chilón | Crucero Ashupá | TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ AVENTURA Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LA OBRA SE CONS | -91.9395 | 17.1712
CHP230202228969 | Chiapas | Chilón | Independencia | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN EL EJI | -92.0233 | 17.1
CHP230202227111 | Chiapas | Chilón | Bispuiljá | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZA | -92.0787 | 17.1643
CHP230202227467 | Chiapas | Chilón | Bulusivac | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALA - KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y TERRACERIA KANAKIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS Q | -92.3062 | 17.1207
CHP230202228994 | Chiapas | Chilón | Nueva Zelanda | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS | -92.0403 | 17.1088
CHP230202227138 | Chiapas | Chilón | Bispuiljá | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE CONSTRU | -92.0787 | 17.1643
CHP230202219616 | Chiapas | Chilón | San Miguel Catarraya | TERRACERÍA TRAMO MAPIL - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, TERRACERIA NUEVA J | -91.7961 | 17.055
CHP230202219844 | Chiapas | Chilón | Xhanail | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA | -92.2603 | 17.0161
CHP230202228348 | Chiapas | Chilón | Ojo de Agua Liquilwitz | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJA Y TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ, TERR | -91.999 | 17.1003
CHP230202227520 | Chiapas | Chilón | Shanaton | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SHANATO BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA, 29940 JOTOAQUIL SACTAMÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO LACANTAJAL, | -92.2516 | 17.1061
CHP230202221472 | Chiapas | Chilón | El Piñal | TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TULIJA Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE EL PI | -91.7379 | 17.2392
CHP230202227548 | Chiapas | Chilón | Las Gardenias | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAN Y TERRACERIA GUADALUPE XAQUILÁ, LA OBRA SE RE | -92.2866 | 17.0833
CHP230202227610 | Chiapas | Chilón | Baj Muculwitz | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE U | -91.9968 | 17.1831
CHP230202228508 | Chiapas | Chilón | Cacualá Zotetic | TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CACUALA ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ SAN JERONIMO Y TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ, LA OBRA SE | -92.0964 | 17.0712
CHP230202227338 | Chiapas | Chilón | San José de los Mangos | TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE DE LOSMANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOSMANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BENITO JÚAREZ, | -92.2817 | 16.9612
CHP230202227359 | Chiapas | Chilón | Yulubmax | TERRACERÍA TRAMO BAHTRANCA - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EL | -92.2266 | 17.0583
CHP230202222722 | Chiapas | Chilón | Calvario | TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL MUCULJA Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO SOBRE | -92.2005 | 17.181
CHP230202227652 | Chiapas | Chilón | Los Mangos Dos | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION Y CALLEJON MPIO. DE SITALÁ, LA OBR | -92.2793 | 17.0462
CHP230202227688 | Chiapas | Chilón | Peña Fuerte | TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE | -92.2978 | 16.9645
CHP230202229255 | Chiapas | Chilón | San Marcos Bajá | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC | -92.1708 | 17.1965
CHP230202229257 | Chiapas | Chilón | Ch'Entikilha | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CHEN | -92.1798 | 17.0538
CHP230202229262 | Chiapas | Chilón | Tzajalchén 1ra. Sección | RETORNO JET UCUM EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SACCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A TEMPLO MASEDONIA Y CALLE FRENTE A AGENCIA RURAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE UBICA EN CAL | -91.9788 | 17.1676
CHP230202229271 | Chiapas | Chilón | Las Palmas | TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL CARMEN Y CAMINO A LAS PALMAS, CAMINO A GUADALUPE P | -92.0058 | 17.0049
CHP230202225264 | Chiapas | Chilón | Montepío | TERRACERÍA TRAMO PANTHELA - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO SANTA CECILIA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA ACCESO | -92.2626 | 17.1412
CHP230202226611 | Chiapas | Chilón | Tierra Arenal | TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TILA Y TERRACERIA EL MANANTIAL, EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REA | -91.9171 | 17.0623
CHP230202226702 | Chiapas | Chilón | Quexil | TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBAQUIL Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA RANCHERIA QUEXIL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA O | -92.1423 | 17.152
CHP230202219370 | Chiapas | Chilón | San Juan Catarraya 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATAR | -91.8081 | 17.0422
CHP230202223226 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202224861 | Chiapas | Chilón | Nuevo Jotoaquil | TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO CENTRO MAJCHUM, | -92.1 | 16.9982
CHP230202225584 | Chiapas | Chilón | Lemlajantón | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CRUZTÓM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BELEN Y CAMINO XLEMLAJANTON 2DA. SECCIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ | -92.1917 | 17.0766
CHP230202216897 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Ashupá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA MPIO. DE SALTO DE AGUA Y TERRACERIA GUADALUPE | -91.9522 | 17.2097
CHP230202217255 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y , EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC | -92.2849 | 16.9814
CHP230202223217 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202224833 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Bawitz | TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SINAI Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, EL TRANSFORMADOR SE INS | -91.9147 | 17.1604
CHP230202225579 | Chiapas | Chilón | Chi'Jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 20 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTON Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE LA CARRETERA QUE | -92.1975 | 17.051
CHP230202226326 | Chiapas | Chilón | Crucero Canxanil | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRETERA LAZARO CARDENAS 2DA | -92.0556 | 17.1153
CHP230202219855 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202223368 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202225021 | Chiapas | Chilón | La Unión | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD LA UNION SOBRE EL | -92.1125 | 17.0605
CHP230202226227 | Chiapas | Chilón | Jet Mesil | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JET MESIL, BARRIO LOMA BONITA KILÓMETRO 5 + 930 EJIDO JET MESIL BARRIO LOMA BONITA, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA | -92.092 | 17.1266
CHP230202226264 | Chiapas | Chilón | Centro Cacualá | TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - JOL CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, EL TRANSFORADOR SE INSTA | -92.0887 | 17.0727
CHP230202226898 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, | -92.0827 | 17.1176
CHP230102206693 | Chiapas | Chilón | Pach'Ll | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PACH | -92.1231 | 17.1265
CHP230202216861 | Chiapas | Chilón | Sasamtic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO TULIJA Y CARRETERA XANIL 2DA. SECC., CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTIC LA OBRA | -92.1017 | 17.2081
CHP230202223222 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202224844 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 620 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN CALLE CEN | -91.8001 | 17.0836
CHP230202226741 | Chiapas | Chilón | Jol Ashupá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA CANAL ULUB, EL TRANSFORMADOR SE INS | -91.9349 | 17.1895
CHP230202226837 | Chiapas | Chilón | San José de los Mangos | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSÉ DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CALLEJON CON MPIO. DE OC | -92.2832 | 16.9612
CHP230202226938 | Chiapas | Chilón | Spamlej Ashupha | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 610 EJIDO SPAMLEJ ASHUPHA, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA | -91.9663 | 17.2031
CHP230102206699 | Chiapas | Chilón | Buenavista San Sebastián | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION, CARRETERA NA | -92.146 | 17.1035
CHP230202219574 | Chiapas | Chilón | Pechtón Icolsijá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBA | -92.3109 | 17.0932
CHP230202223357 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202223363 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202224827 | Chiapas | Chilón | Laguna Verde | TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA CRUCERO AMAYTIC EL | -91.8602 | 17.1457
CHP230202224996 | Chiapas | Chilón | Alán Cacualá | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA PUERTA TÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ | -92.1043 | 17.0876
CHP230202226292 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Palma | TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA SAN JERÓNIMO PAXILÁ EL MANTENIMIENT | -91.8928 | 17.0632
CHP230202216980 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y TERRACERIA CONDUCE A JUYUMPANTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SOBRE LA AVENIDA TZAJALÁ SE UBICA ENTRE P | -92.2655 | 17.1072
CHP230202217278 | Chiapas | Chilón | Centro Jolakil | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SITALÁ - JOL AQUIL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A SITALÁ Y TERRACERIA CONDUCE A JOLAKIL, LA OBR | -92.253 | 17.0272
CHP230202219350 | Chiapas | Chilón | Baminas | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS PRIMERA SECCIÓN Y TERRACERIA LA UNIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALÓ | -92.1174 | 17.0624
CHP230202219862 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202221636 | Chiapas | Chilón | El Rosario | TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN | -91.8689 | 17.0726
CHP230202226577 | Chiapas | Chilón | Liquilwitz (La Curva) | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, | -91.9769 | 17.0887
CHP230202226714 | Chiapas | Chilón | Pantelhá | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - MONTEPÍO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAZA Y CAMINO SAN JACINTO, LOS TRANSFORMADORES SE INSLATARÁN EN PANTELHÁ SOBRE L | -92.2776 | 17.1543
CHP230202226808 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | TERRACERÍA TRAMO YAJALÓN BARRIO LOMA BONITA - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA EL CALVARIO, EL TRANSF | -92.2153 | 17.2004
CHP230202223259 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202223301 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202223306 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202223314 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP230202225268 | Chiapas | Chilón | La Ilusión | TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FÉ - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y VEREDA LA ILUSION SEGUNDA SECCION, EL TRANSFORMADOR | -92.3411 | 17.1218
CHP230202226420 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, EL TRANSF | -92.3546 | 17.1342
CHP230202226594 | Chiapas | Chilón | Yetal-Tz'Ac | TERRACERÍA TRAMO SJUKLES - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y , SUMINISTRO E INSLATACIÓN DEL POSTE SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD | -92.0297 | 17.0516
CHP230202226978 | Chiapas | Chilón | Jol Xaquilá | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILÁ, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN Y TERRACERIA CARMEN SAQUILA, EL POST | -92.2854 | 17.0786

## Contratos (hidden)
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP230102206702 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206709 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230102207097 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023 | CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4730060.09 | 4730060.09
CHP230102207473 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023 | ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230102206734 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1848756.4 | 1848756.4
CHP230102206747 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230102207115 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023 | CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4818472.42 | 4818472.42
CHP230102207128 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3138638.03 | 3138638.03
CHP230102206755 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILONX | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206758 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206773 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230102206780 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230102206786 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3271256.54 | 3271256.54
CHP230102206798 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207162 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206802 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206808 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4862678.61 | 4862678.61
CHP230102206815 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206819 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206820 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023 | WILBER MENDOZA ROBLES | MUNICIPIO DE CHILON | 4951090.95 | 4951090.95
CHP230102207192 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102207206 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2696576.32 | 2696576.32
CHP230102206827 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 1730132.08 | 1730132.08
CHP230102207222 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230102206858 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1280132.21 | 1280132.21
CHP230102206860 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1479005.09 | 1479005.09
CHP230102206861 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 4852985.5 | 4852985.5
CHP230102206491 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 2652370.16 | 2652370.16
CHP230102206495 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102207267 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206516 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230102206904 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102207281 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023 | ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3882388.39 | 3882388.39
CHP230102206555 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 2016572.75 | 2016572.75
CHP230102207316 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023 | LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230102206566 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 1414597.42 | 1414597.42
CHP230102206571 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 6542513.04 | 6542513.04
CHP230102206574 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102207330 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230102206992 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206997 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 486267.85 | 486267.85
CHP230102206609 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 1252391.19 | 1252391.19
CHP230102206614 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 741215.21 | 741215.21
CHP230102206617 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206637 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206641 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3713318.21 | 3713318.21
CHP230102206648 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230102206653 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230102206658 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023 | JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230102206661 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230102206669 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230102206672 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1679834.44 | 1679834.44
CHP230102206675 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2608163.96 | 2608163.96
CHP230102206678 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 2563957.81 | 2563957.81
CHP230102206687 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 928329.57 | 928329.57
CHP230202228910 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/283/2023 | $CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202223859 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/210/2023 | ERILAY CRUZ LAGUNA | MUNICIPIO DE CHILON | 1645098.82 | 1645098.82
CHP230202227809 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/272/2023 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3128859.36 | 3128859.36
CHP230202228272 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/278/2023 | VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202229029 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/286/2023 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 708452.01 | 708452.01
CHP230202227891 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/274/2023 | ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3354820.61 | 3354820.61
CHP230202229043 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/287/2023 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1526535.94 | 1526535.94
CHP230202224921 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/237/2023 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 560057.63 | 560057.63
CHP230202229249 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/288/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230202229397 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/303/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2566634.05 | 2566634.05
CHP230202228115 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/275/2023 | ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2797060.29 | 2797060.29
CHP230202227719 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/271/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 1500077.01 | 1500077.01
CHP230202221834 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/149/2023 | GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ | MUNICIPIO DE CHILON | 4621890.94 | 4621890.94
CHP230202222638 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/176/2023 | RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA | MUNICIPIO DE CHILON | 707298.71 | 707298.71
CHP230202224241 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/222/2023 | LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202221140 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/122/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1332813.29 | 1332813.29
CHP230202221157 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/124/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 709957.92 | 709957.92
CHP230202221161 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/125/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 1570599.93 | 1570599.93
CHP230202221857 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/150/2023 | ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 5107346.17 | 5107346.17
CHP230202217319 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/068/2023 | JUAN CARLOS FLORES GURGUA | MUNICIPIO DE CHILON | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202221179 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/126/2023 | LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO | MUNICIPIO DE CHILON | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202223410 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/197/2023 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2397698.45 | 2397698.45
CHP230202223436 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/198/2023 | RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA | MUNICIPIO DE CHILON | 1105154.25 | 1105154.25
CHP230202225128 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/243/2023 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 707298.71 | 707298.71
CHP230202225144 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/244/2023 | RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 360037.05 | 360037.05
CHP230202218056 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/079/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1294129.48 | 1294129.48
CHP230202221205 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/127/2023 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1280131.73 | 1280131.73
CHP230202221216 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/128/2023 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 440045.31 | 440045.31
CHP230202225256 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/246/2023 | LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO | MUNICIPIO DE CHILON | 928329.57 | 928329.57
CHP230202221240 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/129/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 1220557.2 | 1220557.2
CHP230202223612 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/204/2023 | MANUELA GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202224366 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/227/2023 | IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230202222090 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/153/2023 | RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202222908 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/180/2023 | PAULINA GUTIERREZ MOLINA | MUNICIPIO DE CHILON | 1812452.96 | 1812452.96
CHP230202223638 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/205/2023 | JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO | MUNICIPIO DE CHILON | 3478417.92 | 3478417.92
CHP230202221376 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/130/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 751504.87 | 751504.87
CHP230202224440 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 574680.22 | 574680.22
CHP230202221380 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/131/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 1724040.6 | 1724040.6
CHP230202221383 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/132/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 530474.03 | 530474.03
CHP230202222185 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/156/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 221030.86 | 221030.86
CHP230202219088 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/085/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 707298.71 | 707298.71
CHP230202220714 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/117/2023 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202221438 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/134/2023 | LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 751504.87 | 751504.87
CHP230202221447 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/135/2023 | LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 477609.35 | 477609.35
CHP230202222210 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/157/2023 | CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4420616.92 | 4420616.92
CHP230202223728 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/206/2023 | MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 397855.5 | 397855.5
CHP230202224509 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/230/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 309443.17 | 309443.17
CHP230202217648 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/069/2023 | VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 4355758.29 | 4355758.29
CHP230202219164 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/089/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1768246.76 | 1768246.76
CHP230202220719 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/118/2023 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE CHILON | 3315462.7 | 3315462.7
CHP230202220734 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/119/2023 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202222308 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/161/2023 | JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1635628.24 | 1635628.24
CHP230202223787 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/207/2023 | MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 760078.22 | 760078.22
CHP230202217680 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/070/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 4829161.02 | 4829161.02
CHP230202219247 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/090/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2342926.95 | 2342926.95
CHP230202220081 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/113/2023 | OFELIA VANESSA RINCON SANTOS | MUNICIPIO DE CHILON | 1237772.72 | 1237772.72
CHP230202220760 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/120/2023 | FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1370391.25 | 1370391.25
CHP230202218390 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/081/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202218404 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/082/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202219258 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/091/2023 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202221621 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/142/2023 | RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 839917.22 | 839917.22
CHP230202222446 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/171/2023 | RAUL DIAZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE CHILON | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202222463 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/172/2023 | RAUL DIAZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE CHILON | 3580699.7 | 3580699.7
CHP230202223102 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/189/2023 | JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE CHILON | 8576342.79 | 8576342.79
CHP230202223111 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/190/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 3536493.54 | 3536493.54
CHP230202217755 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/077/2023 | JADAIR VERA CEDEÑO | MUNICIPIO DE CHILON | 751504.87 | 751504.87
CHP230202218423 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/083/2023 | FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE CHILON | 1724040.6 | 1724040.6
CHP230202219374 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/094/2023 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2829194.84 | 2829194.84
CHP230202222507 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/173/2023 | MANUELA GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 760078.22 | 760078.22
CHP230202223953 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/216/2023 | VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2342926.95 | 2342926.95
CHP230202219533 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/096/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230202218547 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/084/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2166102.31 | 2166102.31
CHP230202224976 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/239/2023 | CARMEN CORDOVA ALFONZO | MUNICIPIO DE CHILON | 928329.57 | 928329.57
CHP230202219600 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/100/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 600845.82 | 600845.82
CHP230202221124 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/121/2023 | FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3182844.2 | 3182844.2
CHP230202221794 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/145/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1149360.38 | 1149360.38
CHP230202221802 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/146/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1193566.55 | 1193566.55
CHP230202221808 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/147/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230202221498 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/138/2023 | ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 424541.65 | 424541.65
CHP230202222296 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/159/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 520053.53 | 520053.53
CHP230202222303 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/160/2023 | ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 636812.43 | 636812.43
CHP230202222321 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/162/2023 | ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 440045.31 | 440045.31
CHP230202220679 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/115/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 462189.06 | 462189.06
CHP230202220683 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/116/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1109253.82 | 1109253.82
CHP230202222330 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/163/2023 | IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 6630925.39 | 6630925.39
CHP230202222350 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/164/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230202219105 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/086/2023 | JUAN CARLOS FLORES GURGUA | MUNICIPIO DE CHILON | 1326185.08 | 1326185.08
CHP230202219118 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/087/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202219837 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/106/2023 | JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1016741.9 | 1016741.9
CHP230202219865 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/111/2023 | ANA LAURA LUIZ VERA | MUNICIPIO DE CHILON | 1503009.75 | 1503009.75
CHP230202221594 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/139/2023 | ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 751504.87 | 751504.87
CHP230202222357 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/165/2023 | OBRAINSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 1420016.9 | 1420016.9
CHP230202222366 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/166/2023 | OBRAINSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 685606.79 | 685606.79
CHP230202219149 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/088/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2431339.32 | 2431339.32
CHP230202221605 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/140/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 627446.37 | 627446.37
CHP230202221615 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/141/2023 | ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES | MUNICIPIO DE CHILON | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202222394 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/167/2023 | OBRAINSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 1488824.19 | 1488824.19
CHP230202222396 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/168/2023 | OBRAINSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILON | 710663.41 | 710663.41
CHP230202222398 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/169/2023 | RAUL DIAZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202224154 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/220/2023 | MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA | MUNICIPIO DE CHILON | 530474.03 | 530474.03
CHP230202222417 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/170/2023 | RAUL DIAZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE CHILON | 1060948.08 | 1060948.08
CHP230202220054 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/112/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 318406.22 | 318406.22
CHP230202221709 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/144/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 828035.85 | 828035.85
CHP230202222548 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/174/2023 | FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA | MUNICIPIO DE CHILON | 902150.95 | 902150.95
CHP230202223462 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/199/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 1785417.79 | 1785417.79
CHP230202225242 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/245/2023 | GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2166102.31 | 2166102.31
CHP230202222611 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/175/2023 | FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA | MUNICIPIO DE CHILON | 1008286.37 | 1008286.37
CHP230202223490 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/200/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 1044733.93 | 1044733.93
CHP230202217720 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/071/2023 | FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE CHILON | 2917607.17 | 2917607.17
CHP230202223514 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/201/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 306723.15 | 306723.15
CHP230202223524 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/202/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 1856659.11 | 1856659.11
CHP230202224473 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/229/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202223601 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/203/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2077689.97 | 2077689.97
CHP230202224527 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/231/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 636812.43 | 636812.43
CHP230202217861 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/078/2023 | FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ | MUNICIPIO DE CHILON | 878159.27 | 878159.27
CHP230202222789 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/178/2023 | PAULINA GUTIERREZ MOLINA | MUNICIPIO DE CHILON | 1812452.96 | 1812452.96
CHP230202222796 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/179/2023 | PAULINA GUTIERREZ MOLINA | MUNICIPIO DE CHILON | 1149360.38 | 1149360.38
CHP230202219442 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/095/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 795711.05 | 795711.05
CHP230202222008 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/151/2023 | MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230202221146 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/123/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2122587 | 2122587.0
CHP230202222021 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/152/2023 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | MUNICIPIO DE CHILON | 5250097.7 | 5250097.7
CHP230202222916 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/181/2023 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1155472.76 | 1155472.76
CHP230202223876 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/211/2023 | ERILAY CRUZ LAGUNA | MUNICIPIO DE CHILON | 159203.14 | 159203.14
CHP230202222126 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/154/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 972535.74 | 972535.74
CHP230202222936 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/182/2023 | LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO | MUNICIPIO DE CHILON | 2264726.57 | 2264726.57
CHP230202223895 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/212/2023 | ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1379760.3 | 1379760.3
CHP230202219572 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/097/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 176824.67 | 176824.67
CHP230202219582 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/099/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 2825686.85 | 2825686.85
CHP230202222141 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/155/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 16020135.65 | 1.602013565E7
CHP230202219641 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/102/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1902867.28 | 1902867.28
CHP230202222260 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/158/2023 | MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202223975 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/217/2023 | VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1060948.08 | 1060948.08
CHP230202223990 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/218/2023 | ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230202218160 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/080/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 663092.55 | 663092.55
CHP230202219680 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/103/2023 | RENE JIMENEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1989277.62 | 1989277.62
CHP230202220620 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/114/2023 | OFELIA VANESSA RINCON SANTOS | MUNICIPIO DE CHILON | 2254514.61 | 2254514.61
CHP230202221398 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/133/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2024182.37 | 2024182.37
CHP230202223173 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/191/2023 | OBET DIAZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE CHILON | 2033483.78 | 2033483.78
CHP230202223176 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/192/2023 | GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1063034.93 | 1063034.93
CHP230202224021 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/219/2023 | MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA | MUNICIPIO DE CHILON | 397855.5 | 397855.5
CHP230202225039 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/242/2023 | RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 583744.74 | 583744.74
CHP230202219699 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/104/2023 | RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 3448081.18 | 3448081.18
CHP230202219727 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/105/2023 | JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 618886.38 | 618886.38
CHP230202221456 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/136/2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3094431.84 | 3094431.84
CHP230202227417 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/262/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 256937.9 | 256937.9
CHP230202228615 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/281/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1850020.64 | 1850020.64
CHP230202229297 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/293/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 159083.01 | 159083.01
CHP230202224545 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/232/2023 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3013382.39 | 3013382.39
CHP230202228696 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE CHILON | 574680.22 | 574680.22
CHP230202229329 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/294/2023 | AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3119527.84 | 3119527.84
CHP230202229368 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/300/2023 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | MUNICIPIO DE CHILON | 2526559.88 | 2526559.88
CHP230202227850 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/273/2023 | ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 3199991.3 | 3199991.3
CHP230202224928 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/238/2023 | CARMEN CORDOVA ALFONZO | MUNICIPIO DE CHILON | 972535.74 | 972535.74
CHP230202226212 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/251/2023 | ANTONIO GALDAMEZ MEZA | MUNICIPIO DE CHILON | 982228.32 | 982228.32
CHP230202226989 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/310/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 259708.79 | 259708.79
CHP230202228169 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/276/2023 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2505108.38 | 2505108.38
CHP230202228230 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/277/2023 | ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 500306.31 | 500306.31
CHP230202228969 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/284/2023 | ANA LAURA LUIZ VERA | MUNICIPIO DE CHILON | 530677.06 | 530677.06
CHP230202227111 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/256/2023 | IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 729284.3 | 729284.3
CHP230202227467 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/265/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 574680.22 | 574680.22
CHP230202228994 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/285/2023 | ANA LAURA LUIZ VERA | MUNICIPIO DE CHILON | 486267.85 | 486267.85
CHP230202227138 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/257/2023 | IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1665612.83 | 1665612.83
CHP230202219616 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/101/2023 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1303775.92 | 1303775.92
CHP230202219844 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/107/2023 | JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 1945071.46 | 1945071.46
CHP230202228348 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/279/2023 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 5824798.68 | 5824798.68
CHP230202227520 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/266/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 530677.06 | 530677.06
CHP230202221472 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/137/2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2210308.47 | 2210308.47
CHP230202227548 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/267/2023 | CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 2804448.83 | 2804448.83
CHP230202227610 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/268/2023 | ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 1281978.89 | 1281978.89
CHP230202228508 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/280/2023 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | MUNICIPIO DE CHILON | 1084349.57 | 1084349.57
CHP230202227338 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/260/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 344099.09 | 344099.09
CHP230202227359 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/261/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 671338.56 | 671338.56
CHP230202222722 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/177/2023 | PAULINA GUTIERREZ MOLINA | MUNICIPIO DE CHILON | 574680.22 | 574680.22
CHP230202227652 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/269/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 160016.48 | 160016.48
CHP230202227688 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/270/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 714241.92 | 714241.92
CHP230202229255 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/289/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 928329.57 | 928329.57
CHP230202229257 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/290/2023 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE CHILON | 707298.71 | 707298.71
CHP230202229262 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/291/2023 | MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 3227050.37 | 3227050.37
CHP230202229271 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/292/2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHILON | 203512.23 | 203512.23
CHP230202225264 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/247/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226611 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/264/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 126797.79 | 126797.79
CHP230202226702 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/295/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 230531.76 | 230531.76
CHP230202219370 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/093/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 134761.32 | 134761.32
CHP230202223226 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/195/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 300000 | 300000.0
CHP230202224861 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/236/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 140276.24 | 140276.24
CHP230202225584 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/250/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124286.25 | 124286.25
CHP230202216897 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/064/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 80912.89 | 80912.89
CHP230202217255 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/066/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 151955.12 | 151955.12
CHP230202223217 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/193/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 300000 | 300000.0
CHP230202224833 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/234/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124286.25 | 124286.25
CHP230202225579 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/249/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226326 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/255/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 226150.31 | 226150.31
CHP230202219855 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/108/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230202223368 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/226/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230202225021 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/241/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226227 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/252/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 128146.28 | 128146.28
CHP230202226264 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/253/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 134761.32 | 134761.32
CHP230202226898 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/301/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 93946.49 | 93946.49
CHP230102206693 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 530474.03 | 530474.03
CHP230202216861 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/063/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 82051.52 | 82051.52
CHP230202223222 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/194/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 300000 | 300000.0
CHP230202224844 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/235/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124286.25 | 124286.25
CHP230202226741 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/297/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 80912.89 | 80912.89
CHP230202226837 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/299/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 23352.61 | 23352.61
CHP230202226938 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/302/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 80912.89 | 80912.89
CHP230102206699 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | MUNICIPIO DE CHILON | 884123.38 | 884123.38
CHP230202219574 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/098/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 125075.12 | 125075.12
CHP230202223357 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/223/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 400000 | 400000.0
CHP230202223363 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/225/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230202224827 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/233/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 134761.32 | 134761.32
CHP230202224996 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/240/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226292 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/254/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 54127.43 | 54127.43
CHP230202216980 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/065/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 66569.57 | 66569.57
CHP230202217278 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/067/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202219350 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/092/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 121087.45 | 121087.45
CHP230202219862 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/110/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 350000 | 350000.0
CHP230202221636 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/143/2023 | GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILON | 567401.79 | 567401.79
CHP230202226577 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/259/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 96090.17 | 96090.17
CHP230202226714 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/296/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 217177.61 | 217177.61
CHP230202226808 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/298/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 134761.32 | 134761.32
CHP230202223259 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/196/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 400000 | 400000.0
CHP230202223301 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/213/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 400000 | 400000.0
CHP230202223306 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/214/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 400000 | 400000.0
CHP230202223314 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/215/2023 | GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON | MUNICIPIO DE CHILON | 4000000 | 4000000.0
CHP230202225268 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/248/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 124060.03 | 124060.03
CHP230202226420 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/258/2023 | ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | MUNICIPIO DE CHILON | 153227.11 | 153227.11
CHP230202226594 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/263/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 34748.98 | 34748.98
CHP230202226978 | Obra | MCC/DOPM/FAISMUN/304/2023 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | MUNICIPIO DE CHILON | 23352.61 | 23352.61

## Avances Fisicos (hidden)
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP230102206702 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 59 | 59 | 30 | 50.8475
CHP230102206709 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 37 | 37 | 37 | 100
CHP230102207097 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 107 | 107 | 18 | 16.8224
CHP230102207473 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 78 | 78 | 39 | 50
CHP230102206734 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 40 | 100
CHP230102206747 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 29 | 29 | 7 | 24.1379
CHP230102207115 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 109 | 109 | 18 | 16.5138
CHP230102207128 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 71 | 71 | 25 | 35.2113
CHP230102206755 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 21 | 44.6809
CHP230102206758 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 61 | 100
CHP230102206773 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 44 | 44 | 24 | 54.5455
CHP230102206780 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 45 | 100
CHP230102206786 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 74 | 74 | 74 | 100
CHP230102206798 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 70 | 100
CHP230102207162 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 24 | 34.2857
CHP230102206802 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 80 | 100
CHP230102206808 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 110 | 110 | 40 | 36.3636
CHP230102206815 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 80 | 100
CHP230102206819 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 58 | 58 | 8 | 13.7931
CHP230102206820 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 112 | 112 | 112 | 100
CHP230102207192 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 24 | 39.3443
CHP230102207206 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 61 | 61 | 61 | 100
CHP230102206827 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 100
CHP230102207222 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CHP230102206858 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
CHP230102206860 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 16 | 50
CHP230102206861 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 105 | 105 | 30 | 28.5714
CHP230102206491 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 60 | 100
CHP230102206495 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 33 | 47.1429
CHP230102207267 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 23 | 48.9362
CHP230102206516 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 80 | 100
CHP230102206904 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP230102207281 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 84 | 84 | 35 | 41.6667
CHP230102206555 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 38 | 100
CHP230102207316 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP230102206566 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
CHP230102206571 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 148 | 148 | 148 | 100
CHP230102206574 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 45 | 45
CHP230102207330 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 46 | 46 | 18 | 39.1304
CHP230102206992 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 5 | 33.3333
CHP230102206997 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 4 | 36.3636
CHP230102206609 | 2023 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
CHP230102206614 | 2023 | 2 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
CHP230102206617 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 7 | 18.4211
CHP230102206637 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 43 | 43
CHP230102206641 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 84 | 84 | 84 | 100
CHP230102206648 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 73 | 73 | 73 | 100
CHP230102206653 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 15 | 31.9149
CHP230102206658 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP230102206661 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 100 | 100
CHP230102206669 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 70 | 100
CHP230102206672 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 38 | 38 | 38 | 100
CHP230102206675 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 59 | 59 | 59 | 100
CHP230102206678 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 58 | 58 | 28 | 48.2759
CHP230102206687 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 21 | 100
CHP230202228910 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 34 | 34 | 0.5 | 1.4706
CHP230202223859 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 31 | 31 | 12 | 38.7097
CHP230202227809 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3088.7 | 3088.7 | 1000 | 32.3761
CHP230202228272 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 34 | 34 | 10 | 29.4118
CHP230202229029 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 474.19 | 474.19 | 5 | 1.0544
CHP230202227891 | 2023 | 2 | Metros lineales | 316 | 316 | 10 | 3.1646
CHP230202229043 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 591.83 | 591.83 | 10 | 1.6897
CHP230202224921 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 1 | 7.1429
CHP230202229249 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 5 | 33.3333
CHP230202229397 | 2023 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 8 | 28.5714
CHP230202228115 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.28 | 1.28 | 0.1 | 7.8125
CHP230202227719 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 583.52 | 583.52 | 150 | 25.7061
CHP230202221834 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 30 | 30
CHP230202222638 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CHP230202224241 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 9 | 39.1304
CHP230202221140 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
CHP230202221157 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
CHP230202221161 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 6.25
CHP230202221857 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3587.9 | 3587.9 | 1000 | 27.8715
CHP230202217319 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 10 | 37.037
CHP230202221179 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 10 | 37.037
CHP230202223410 | 2023 | 2 | Metros | 16.5 | 16.5 | 6 | 36.3636
CHP230202223436 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 8 | 32
CHP230202225128 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 5 | 31.25
CHP230202225144 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 3 | 33.3333
CHP230202218056 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 10 | 35.7143
CHP230202221205 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
CHP230202221216 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
CHP230202225256 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 1.5 | 7.1429
CHP230202221240 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP230202223612 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 4 | 28.5714
CHP230202224366 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 20 | 28.5714
CHP230202222090 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 8 | 10
CHP230202222908 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 41 | 41 | 17 | 41.4634
CHP230202223638 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.17 | 3.17 | 0.9 | 28.3912
CHP230202221376 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 6 | 35.2941
CHP230202224440 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 1 | 7.6923
CHP230202221380 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 39 | 39 | 3 | 7.6923
CHP230202221383 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 1 | 8.3333
CHP230202222185 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CHP230202219088 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 5 | 31.25
CHP230202220714 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 25 | 31.25
CHP230202221438 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 5 | 29.4118
CHP230202221447 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 2 | 22.2222
CHP230202222210 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 0.5 | 0.5
CHP230202223728 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
CHP230202224509 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0.5 | 7.1429
CHP230202217648 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3080.1 | 3080.1 | 1000 | 32.4665
CHP230202219164 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 15 | 37.5
CHP230202220719 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 75 | 75 | 20 | 26.6667
CHP230202220734 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 25 | 31.25
CHP230202222308 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 37 | 37 | 13 | 35.1351
CHP230202223787 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 5 | 26.3158
CHP230202217680 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 91 | 91 | 91 | 100
CHP230202219247 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 53 | 53 | 20 | 37.7358
CHP230202220081 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 10 | 35.7143
CHP230202220760 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 31 | 31 | 13 | 41.9355
CHP230202218390 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
CHP230202218404 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP230202219258 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP230202221621 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 0.5 | 2.6316
CHP230202222446 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 8 | 29.6296
CHP230202222463 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 81 | 81 | 20 | 24.6914
CHP230202223102 | 2023 | 2 | Metros lineales | 918.61 | 918.61 | 200 | 21.772
CHP230202223111 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 25 | 31.25
CHP230202217755 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
CHP230202218423 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 39 | 39 | 13 | 33.3333
CHP230202219374 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 64 | 64 | 20 | 31.25
CHP230202222507 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 4 | 21.0526
CHP230202223953 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 53 | 53 | 20 | 37.7358
CHP230202219533 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP230202218547 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 49 | 49 | 12 | 24.4898
CHP230202224976 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 7 | 33.3333
CHP230202219600 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CHP230202221124 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 72 | 72 | 15 | 20.8333
CHP230202221794 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 4 | 15.3846
CHP230202221802 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 27 | 100
CHP230202221808 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 7 | 35
CHP230202221827 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 2 | 28.5714
CHP230202221498 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CHP230202222296 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 1 | 7.6923
CHP230202222303 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 1 | 8.3333
CHP230202222321 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
CHP230202220679 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP230202220683 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 24 | 24 | 8 | 33.3333
CHP230202222330 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 150 | 150 | 30 | 20
CHP230202222350 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 8 | 40
CHP230202219105 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 12 | 40
CHP230202219118 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 15 | 33.3333
CHP230202219837 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP230202219865 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 34 | 34 | 5 | 14.7059
CHP230202221594 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
CHP230202222357 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 528.36 | 528.36 | 110 | 20.8191
CHP230202222366 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 434.64 | 434.64 | 110 | 25.3083
CHP230202219149 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 55 | 55 | 55 | 100
CHP230202221605 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 100
CHP230202221615 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 15 | 33.3333
CHP230202222394 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 556.08 | 556.08 | 250 | 44.9576
CHP230202222396 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 462.2 | 462.2 | 150 | 32.4535
CHP230202222398 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 5 | 35.7143
CHP230202224154 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 3 | 25
CHP230202222417 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 24 | 24 | 6 | 25
CHP230202220054 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CHP230202221709 | 2023 | 2 | Kilómetro | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 100
CHP230202222548 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 8 | 47.0588
CHP230202223462 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 3.3708
CHP230202225242 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 49 | 49 | 0.5 | 1.0204
CHP230202222611 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 6 | 31.5789
CHP230202223490 | 2023 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 4
CHP230202217720 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 66 | 66 | 20 | 30.303
CHP230202223514 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 4.3478
CHP230202223524 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 42 | 42 | 15 | 35.7143
CHP230202224473 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 1 | 7.1429
CHP230202223601 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 14 | 29.7872
CHP230202224527 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 3 | 25
CHP230202217861 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 8 | 42.1053
CHP230202222789 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 41 | 41 | 15 | 36.5854
CHP230202222796 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 1 | 3.8462
CHP230202219442 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100
CHP230202222008 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 6 | 40
CHP230202221146 | 2023 | 2 | Kilómetro | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CHP230202222021 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 20
CHP230202222916 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 25 | 100
CHP230202223801 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 0.1 | 0.55556
CHP230202223851 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0.1 | 0.83333
CHP230202223876 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
CHP230202222126 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 8 | 36.3636
CHP230202222936 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 49 | 49 | 20 | 40.8163
CHP230202223895 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 10 | 38.4615
CHP230202219572 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CHP230202219582 | 2023 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 10 | 40
CHP230202222141 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.55 | 1.55 | 0.5 | 32.2581
CHP230202219641 | 2023 | 2 | Kilómetro | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 100
CHP230202222260 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
CHP230202223975 | 2023 | 2 | Estufa(s) | 24 | 24 | 7 | 29.1667
CHP230202223990 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 29 | 29 | 2 | 6.8966
CHP230202218160 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 5 | 33.3333
CHP230202219680 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 15 | 33.3333
CHP230202220620 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 51 | 51 | 20 | 39.2157
CHP230202221398 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
CHP230202223173 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 46 | 46 | 46 | 100
CHP230202223176 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 8 | 34.7826
CHP230202224021 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 3 | 33.3333
CHP230202225039 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 5 | 45.4545
CHP230202219699 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 78 | 78 | 25 | 32.0513
CHP230202219727 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
CHP230202221456 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 70 | 70 | 20 | 28.5714
CHP230202227417 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 100
CHP230202228615 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1573.7 | 1573.7 | 500 | 31.7723
CHP230202229297 | 2023 | 2 | Metros | 8 | 8 | 3 | 37.5
CHP230202224545 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 100
CHP230202228696 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 20 | 25
CHP230202229329 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.88 | 1.88 | 0.1 | 5.3191
CHP230202229368 | 2023 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 2 | 7.6923
CHP230202227850 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.04 | 2.04 | 0.2 | 9.8039
CHP230202224928 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 7 | 31.8182
CHP230202226212 | 2023 | 2 | Kilómetro | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 100
CHP230202226989 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP230202228169 | 2023 | 2 | Metros lineales | 4916.8 | 4916.8 | 1500 | 30.5076
CHP230202228230 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 413.44 | 413.44 | 35 | 8.4656
CHP230202228969 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0.3 | 3
CHP230202227111 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 534.25 | 534.25 | 60 | 11.2307
CHP230202227467 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 5 | 38.4615
CHP230202228994 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 0.5 | 4.5455
CHP230202227138 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 662.1 | 662.1 | 90 | 13.5931
CHP230202219616 | 2023 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
CHP230202219844 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 44 | 44 | 44 | 100
CHP230202228348 | 2023 | 2 | Metros | 35.1 | 35.1 | 10 | 28.49
CHP230202227520 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 4 | 40
CHP230202221472 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 50 | 50 | 10 | 20
CHP230202227548 | 2023 | 2 | Metros | 950 | 950 | 250 | 26.3158
CHP230202227610 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 29 | 29 | 7 | 24.1379
CHP230202228508 | 2023 | 2 | Metros | 150 | 150 | 45 | 30
CHP230202227338 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
CHP230202227359 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
CHP230202222722 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CHP230202227652 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CHP230202227688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 485.46 | 485.46 | 100 | 20.599
CHP230202229255 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 2 | 9.5238
CHP230202229257 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 5 | 31.25
CHP230202229262 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 73 | 73 | 3 | 4.1096
CHP230202229271 | 2023 | 2 | Metros | 12 | 12 | 5 | 41.6667
CHP230202225264 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226611 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP230202226702 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202219370 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223226 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202224861 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202225584 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202216897 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202217255 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223217 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202224833 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202225579 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226326 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CHP230202219855 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223368 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202225021 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226227 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226264 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226898 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP230102206693 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CHP230202216861 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223222 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202224844 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226741 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226837 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226938 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230102206699 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CHP230202219574 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP230202223357 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223363 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202224827 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202224996 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226292 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP230202216980 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202217278 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202219350 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202219862 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202221636 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CHP230202226577 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226714 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP230202226808 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223259 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223301 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223306 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202223314 | 2023 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202225268 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226420 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226594 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP230202226978 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos (hidden)
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".